МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

КНЯГИНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2020-2024 ГОДЫ

утвержденная постановлением администрации Княгининского муниципального района от 02.12.2019 №966 (с изменениями внесёнными в нее постановлением администрации Княгининского муниципального района от 20.12.2019 №1043, от 06.02.2020 №125, от 02.03.2020 №208, от 31.03.2020 №321, от 16.04.2020 №388,от 13.05.2020, от 29.05.2020, от 05.06.2020№534, от 18.06.2020 №568, от 16.07.2020 №635, от 07.10.2020 №860, от 10.11.2020 №955, от 15.12.2020 №1075, от 20.012021 №57, от 02.02.2021 №90, от 12.03.2021 №235, от 28.04.2021 №344, от 13.07.2021 №510, от 21.07.2021 №534, от 16.08.2021 №574, от 01.09.2021 №607, от 15.09.2021 №626, от 22.09.2021 №635,от 29.09.2021 №675, от 22.10.2021 №777, от 17.12.2021 №947, от 22.12.2021 №963, от 31.01.2022 №61, от 11.03.2022 №173, от 16.05.2022 №346, от 24.05.2022№371, от 03.06.2022 №404, от 07.06.2022 №407,от 12.07.2022, от 15.07.2022 №499, от 21.07.2022 №508, от 23.08.2022 №580, от 08.09.2022№619, от 19.10.2022 №758)

Паспорт

- муниципальной программы   Княгининского муниципального района Нижегородской области

«Информационное общество   Княгининского муниципального района  Нижегородской области» на 2020-2024 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа Княгининского муниципального района Нижегородской области «Информационное общество Княгининского муниципального района Нижегородской области» на 2020-2024 годы (далее Программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация Княгининского муниципального района. Представитель муниципального заказчика-координатор программы – отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители программы | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» МАУ «Княгининский районный информационный центр» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1.«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области»; Подпрограмма 2. «Информационная среда» Подпрограмма 3 «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района» Подпрограмма 4 «Внедрение и поддержка функционирования информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района» Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | - создание и развитие в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения района, а также содействие в формировании благоприятного имиджа Княгининского муниципального района посредством проведения целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | - расширение возможностей граждан в получении доступа к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде; -обеспечение конституционного права жителей Княгининского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района; -обеспечение открытости информации о деятельности администрации Княгининского муниципального района и доступности муниципальных информационных ресурсов для граждан и организаций; - внедрение информационных технологий в органах местного самоуправления района; - поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2020-2024 годы. Программа реализуется в один этап. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |  | Годы реализации программы |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципа льной программы, тыс. руб. |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | 1499,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499,6 |  |
|  | Подпрограмма 2 | 1154,3 | 1132,0 | 2632,0 | 2632,0 | 2632,0 | 10182,3 |  |
|  | Подпрограмма 3 | 19,2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 103,2 |  |
|  | Подпрограмма 4 | 2077,8 | 2084,9 | 313,0 | 373,0 | 313,0 | 5161,7 |  |
|  | Подпрограмма 5 | 8989,7 | 12584,6 | 28645,2 | 28211,5 | 28368,0 | 106799,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 13740,6 | 15822,5 | 31611,2 | 31237,5 | 31334,0 | 123745,8 |  |
| Индикаторы достижения цели | - уровень обеспеченности местными печатными средствами массовой информации (далее - СМИ) жителей Княгининского района Нижегородской области к 2024 году сохранится на уровне 2016 года и составит 120 экземпляров газеты «Победа» на 1000 человек; - уровень соответствия информации, размещенной на официальном сайте администрации Княгининского района, требованиям законодательства, ее актуальности и поисковой доступности - 100%; - уровень выполнения мероприятий по обеспечению функционирования информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления – 100%. |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Текстовая часть муниципальной  программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Качество жизни населения напрямую связано с качеством муниципального управления. Ведущими показателями, характеризующими качество жизни, являются доступность, комфортность и сроки предоставления государственных и муниципальных услуг, что в значительной мере определяет доверие населения к органам местного самоуправления.

Для повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района с 27 декабря 2013 года  функционирует МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» (далее-МФЦ).  Работа МФЦ строится по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление услуг федерального, регионального, муниципального уровня осуществляется в одном месте. Сроки предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ сокращаются благодаря организации взаимодействия ведомств на основании соглашений и административных регламентов.

Кроме того, настоящей Программой предусматривается поддержка местных СМИ, также являющихся неотъемлемой частью современного информационного общества. Поддержка СМИ будет осуществляться в рамках подпрограммы 2 «Информационная среда».

Обеспечение открытости информации о деятельности администрации  Княгининского муниципального района и доступности муниципальных информационных ресурсов для граждан и организаций будет в рамках подпрограммы 3 «Обеспечение открытости информации о деятельности администрации  Княгининского муниципального района».

Решение задач по поддержанию на высоком уровне компетенции органов местного самоуправления Княгининского муниципального района в области использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, а также в сфере информационной безопасности планируется осуществлять в рамках подпрограммы 4 «Внедрение и поддержка функционирования информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района».

Для обеспечения эффективной реализации настоящей Программы вводится подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».

3. Цели и задачи  Программы

Основной Целью Программы является:

Создание и развитие в Княгининском  муниципальном районе Нижегородской области системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения района, а также содействие в формировании благоприятного имиджа  Княгининского муниципального района посредством проведения целенаправленной информационной политики  органов местного самоуправления  Княгининского муниципального района.

Программа рассчитана на 2020-2024 годы и предполагает решение следующих задач:

- расширение возможностей граждан в получении доступа к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде;

- улучшение качества предоставления муниципальных услуг;

-обеспечение конституционного права жителей  Княгининского муниципального района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района;

-обеспечение открытости информации о деятельности администрации  Княгининского муниципального района и доступности муниципальных информационных ресурсов для граждан и организаций;

-  внедрение информационных технологий в органах местного самоуправления   района;

- поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления.

3. Сроки и этапы реализации  Программы

Срок реализации Программы – 2020-2024 годы.

Программа реализуется в 1 этап.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Информация об   основных мероприятиях Программы  приведена в  таблице 1

Таблица 1. Перечень основных мероприятий

муниципальной  программы

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения |  |  | Исполнители мероприятий |  | Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  |  |  | Всего |  |  |
| Цель Программы: Создание и развитие в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения района, а также содействие в формировании благоприятного имиджа Княгининского муниципального района посредством проведения целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1.«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна» |  | 2020-2024 |  | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» |  | 1499,6 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1499,6 |  |
| Подпрограмма 2. «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1. Изготовление и выпуск районной газеты «Победа» |  | 2020-2024 |  | МАУ «Княгининский районный информационный центр» |  |  | 822,9 |  |  | 800,5 |  |  |  | 2632,0 |  | 2632,0 |  | 2632,0 |  |  |  |  | 9519,4 |  |
| Мероприятие 2.2. Изготовление и выпуск программы телеканала «Новости Княгинино» |  | 2020-2024 |  | МАУ «Княгининский районный информационный центр |  |  | 331,4 |  |  | 331,5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 662,9 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1. Развитие и поддержка официального Интернет-сайта администрации Княгининского муниципального района |  | 2020-2024 |  | Отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |  |  | 19,2 |  |  | 21,0 |  | 21,0 |  |  |  | 21,0 |  |  | 21,0 |  |  |  | 103,2 |  |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и поддержка функционирования информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1. Сопровождение и продление лицензии информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района В том числе: |  | 2020-2024 |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района |  | 1979,0 |  |  |  |  | 2046,4 |  |  |  | 298,9 |  | 358,9 |  |  |  | 298,9 |  |  | 4982,1 |
| Подмероприятие 4.1.1. Сопровождение автоматизированной системы «АЦК-финансы» |  | 2020-2024 |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского района |  | 1589,2 |  |  |  |  | 1748,1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 3337,3 |
| Подмероприятие 4.1.2. Приобретение лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа |  | 2020-2024 |  | Отдел экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области |  | 2,2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 2,2 |
| Подмероприятие 4.1.3. Передача документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием услуг удостоверяющего центра и специализированного оператора связи |  | 2020-2024 |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района |  | 13,0 |  |  |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,9 |  | 13,9 |  |  |  | 13,9 |  |  | 67,7 |
| Подмероприятие 4.1.4. Проведение комплекса специальных технических работ в области информационной безопасности по аттестации автоматизированного рабочего места администрации Княгининского муниципального района |  | 2020-2024 |  | Сектор ГОЧС, ЖКХ и мобилизационной подготовки управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности администрации Княгининского муниципального района |  | 110,0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 60,0 |  |  |  | 0 |  |  | 170,0 |
| Подмероприятие 4.1.5. Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовой системы КонсультантПлюс |  | 2020-2024 |  | Отдел юридического контроля и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Княгининского муниципального района |  | 114,1 |  |  |  |  | 123,2 |  |  |  | 136,9 |  | 136,9 |  |  |  | 136,9 |  |  | 648,0 |
| Подмероприятие 4.1.6. Продление лицензии на сертификат ключа |  | 2020-2024 |  | Отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |  | 7,5 |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 7,8 |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | 41,3 |
| Подмероприятие 4.1.7. Приобретение лицензии на программное обеспечение «VipNet (Клиент) |  | 2020-2024 |  | Отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |  | 5,2 |  |  |  |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  | 5,2 |  |  |  | 5,2 |  |  | 26,0 |
| Подмероприятие 4.1.8. Комплекс услуг «ТехноКад-Муниципалитет» по тарифному пакету приобретение доступа к web-сервису по формированию электронных документов для предоставления их в ЕГРН |  | 2020-2024 |  | Отдел правового обеспечения земельных и имущественных отношений администрации Княгининского района |  | 17,9 |  |  |  |  | 18,8 |  |  |  | 21,0 |  | 18,8 |  |  |  | 18,8 |  |  | 95,3 |
| Подмероприятие 4.1.9. Приобретение неисключительной лицензии на использование электронной системы «Госфинансы» |  | 2020-2024 |  | Сектор закупок отдела экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации Княгининского муниципального района |  | 77,7 |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 167,7 |
| Подмероприятие 4.1.10. Приобретение простой неисключительной лицензии на использование Базы данных Кадровая Справочная система «Система Кадры для бюджетных, казённых и автономных учреждений» |  | 2020-2024 |  | Отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |  | 42,2 |  |  |  |  | 42,1 |  |  |  | 42,1 |  | 42,1 |  |  |  | 42,2 |  |  | 210,6 |
| Подмероприятие 4.1.11. Приобретение системы «Государственные и муниципальные закупки: Справочник заказчика» |  | 2020-2024 |  | Сектор закупок отдела экономики, развития бизнеса и инвестиционной политики администрации Княгининского муниципального района |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 72,0 |  | 72,0 |  |  |  | 72,0 |  |  | 216,0 |
| Мероприятие 4.2. Создание страхового фонда на ОЦД архивного фонда «Княгининского районного Совета народных депутатов» |  | 2020-2024 |  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Княгининского муниципального района |  | 13,0 |  |  |  |  | 12,6 |  |  |  | 14,1 |  | 14,1 |  |  |  | 14,1 |  |  | 67,9 |
| Мероприятие 4.3. Обеспечение доступа к системе электронного документооборота |  | 2020-2024 |  | Отдел организационно-кадровой работы, администрации Княгининского муниципального района Отдел культуры и молодёжной политики администрации Княгининского муниципального района Отдел физической культуры и спорта администрации Княгининского муниципального района Финансовое управление администрации Княгининского муниципального района Управление образования администрации Княгининского района, Управление сельского хозяйства и природопользования Княгининского муниципального района |  | 85,8 |  |  |  |  | 25,9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 111,7 |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1. Обеспечение выполнения муниципальных функций |  | 2020-2024 |  |  |  | 8658,8 |  | 12584,6 |  |  |  |  |  | 28645,2 |  |  | 28211,5 |  |  |  | 28368,0 |  |  | 106468,1 |
| Мероприятие 5 С.1 Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19) |  | 2020-2024 |  |  |  | 330,9 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 330,9 |

5. Индикаторы достижения цели Программы

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | Значение индикатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет˗ ный год 2018 | текущий год 2019 | очеред˗ ной год 2020 | очеред˗ ной год 2021 | очеред˗ ной год 2022 | очеред˗ ной год 2023 |  | очеред˗ ной год 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1.«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1. доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей | % | 98,5 | 99,0 | 99,5 | - | - | - |  | - |
|  | Индикатор 1.2.доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, к 2021 году(100%); | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  | - |
| Подпрограмма 2. «Информационная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1. - уровень обеспеченности местными печатными средствами массовой информации жителей Княгининского муниципального района Нижегородской области | экз. на 1000 чел. | 130 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 | 110 |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Княгининского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1. уровень соответствия информации, размещенной на официальном сайте администрации Княгининского муниципального района, требованиям законодательства, ее актуальности и поисковой доступности - 100%. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 4. «Внедрение и поддержка функционирования информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4.1. уровень выполнения мероприятий по обеспечению функционирования информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления | % | Не изучен | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств районного бюджета приведена в  таблице 3.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств  бюджета

Княгининского муниципального района Нижегородской области

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Муниципальная программы | «Информацион˗ ное общество Княгининского муниципального района Нижегородской области» на 2020-2024 годы | всего | 13740,6 | 15822,5 | 31611,2 | 31237,5 | 31334,0 |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы | 8989,7 | 12584,6 | 28645,2 | 28211,5 | 28368,0 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» | 1499,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 МАУ «Княгининский районный информационный центр» | 1154,3 | 1132,0 | 2632,0 | 2632,0 | 2632,0 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 3 Администрация Княгининского муниципального района | 2097,0 | 2105,9 | 334,0 | 394,0 | 334,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государствен˗ ных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области»; | всего | 1499,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» | 1499,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Информационная среда» | всего | 1154,3 | 1132,0 | 2632,0 | 2632,0 | 2632,0 |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 МАУ «Княгининский районный информационный центр» | 1154,3 | 1132,0 | 2632,0 | 2632,0 | 2632,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района | всего | 19,2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 администрация Княгининского муниципального района | 19,2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Внедрение и поддержка функционирования информацион˗ ных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района | всего | 2077,8 | 2084,9 | 313,0 | 373,0 | 313,0 |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик-координатор программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 администрация Княгининского муниципального района | 2077,8 | 2084,9 | 313,0 | 373,0 | 313,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 8989,7 | 12584,6 | 28645,2 | 28211,5 | 28368,0 |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальный заказчик –координатор программы | 8989,7 | 12584,6 | 28645,2 | 28211,5 | 28368,0 |  |  |  |  |

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименова˗ ние муниципаль˗ ной программы, подпрограм˗ мы муниципаль˗ ной программы | Ответствен˗ ный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа | «Информационное общество Княгининского муниципального района Нижегородской области» на 2020-2024 годы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 30673,5 |  |  |  | 29167,0 | 33126,0 | 32640,5 | 32737,0 |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 13740,6 |  |  |  | 15822,5 | 31611,2 | 31237,5 | 31334,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 16932,9 |  |  |  | 13079,2 | 1514,8 | 1403,0 | 1403,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 265,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) юридические лица <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставле ния государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1499,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининско го муниципального района <*> | 1499,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородс кой области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государствен ных внебюджет ных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы Территориаль ных государствен ных внебюджет ных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «Одного окна» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1499,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 1499,6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородс кой области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государствен ных внебюджет ных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы Территориаль ных государствен ных внебюджет ных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 2 | Информационная среда | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 4012,8 |  |  |  | 3889,7 | 4146,8 | 4035,0 | 4035,0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининско го муниципального района <*> | 1154,3 |  |  |  | 1132,0 | 2632,0 | 2632,0 | 2632,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородс кой области <**> | 2858,5 |  |  |  | 2757,7 | 1514,8 | 1403,0 | 1403,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государствен ных внебюджет ных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государствен ных внебюджет ных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.1. | Изготовление и выпуск районной газеты «Победа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2355,6 |  |  |  | 2232,4 | 4146,8 | 4035,0 | 4035,0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининско го муниципального района <*> | 822,9 |  |  |  | 800,5 | 2632,0 | 2632,0 | 2632,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородс кой области <**> | 1532,7 |  |  |  | 1431,9 | 1514,8 | 1403,0 | 1403,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государствен ных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Изготовление и выпуск программы телеканала «Новости Княгинино» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1657.2 |  |  |  | 1657,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининско го муниципального района <*> | 331,4 |  |  |  | 331,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородс кой области <**> | 1325,8 |  |  |  | 1325,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государствен ных внебюджет ных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государствен ных внебюджет ных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 19,2 |  |  |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининско го муниципального района <*> | 19,2 |  |  |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегород ской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государствен ных внебюджет ных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориаль ных государствен ных внебюджет ных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 3.1. | Развитие и поддержка официального Интернет-сайта администрации Княгининского муниципального района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 19,2 |  |  |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 19,2 |  |  |  | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 4 | Внедрение и поддержка функционирования информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2405,0 |  |  |  | 2188,6 | 313,0 | 373,0 | 313,0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 2077,8 |  |  |  | 2084,9 | 313,0 | 373,0 | 313,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородс кой области <**> | 327,2 |  |  |  | 103,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 4.1. | Сопровождение и продление лицензии информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1979,0 |  |  |  | 2046,4 | 298,9 | 358,9 | 298,9 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 1979,0 |  |  |  | 2046,4 | 298,9 | 358,9 | 298,9 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.1. | Сопровождение автоматизированной системы «АЦК-финансы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 1589,2 |  |  |  | 1748,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 1589,2 |  |  |  | 1748,1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.2. | Приобретение лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP» в составе сертификата ключа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 2,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 2,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.3. | Передача документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи с использованием услуг удостоверяющего центра и специализированного оператора связи | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 13,0 |  |  |  | 13,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 13,0 |  |  |  | 13,0 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.4. | Проведение комплекса специальных технических работ в области информационной безопасности по аттестации автоматизированного рабочего места администрации Княгининского муниципального района | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 110,0 |  | 0 |  |  | 0 | 60,0 | 0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 110,0 |  | 0 |  |  | 0 | 60,0 | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.5. | Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовой системы КнсультантПлюс | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 114,1 | 123,2 |  |  |  | 136,9 | 136,9 | 136,9 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 114,1 | 123,2 |  |  |  | 136,9 | 136,9 | 136,9 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.6. | Продление лицензии на сертификат ключа | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 7,5 | 6,0 |  |  |  | 7,8 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 7,5 |  |  |  | 6,0 | 7,8 | 10,0 | 10,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.7. | Приобретение лицензии на программное обеспечение «VipNet (Клиент)» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 5,2 |  |  |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 5,2 |  |  |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.8. | Комплекс услуг «ТехноКад-Муниципалитет» по тарифному пакету приобретение доступа к web-сервису по формированию электронных документов для предоставления их в ЕГРН | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 17,9 |  |  |  | 18,8 | 21,0 | 18,8 | 18,8 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 17,9 |  |  |  | 18,8 | 21,0 | 18,8 | 18,8 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.9. | Приобретение неисключительной лицензии на использование электронной системы «Госфинансы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 77,7 |  |  |  | 90,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 77,7 |  |  |  | 90,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.10. | Приобретение простой неисключительной лицензии на использование Базы данных Кадровая Справочная система «Система Кадры для бюджетных, казённых и автономных учреждений» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 42,2 |  |  |  | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 42,2 |  |  |  | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подмероприятие 4.1.11. | Приобретение системы «Государственные и муниципальные закупки: Справочник заказчика» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 0 |  |  |  | 0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 0 |  |  |  | 0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 4.2. | Создание страхового фонда на ОЦД архивного фонта «Княгининского районного Совета народных депутатов» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 13,0 |  |  |  | 12,6 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 13,0 |  |  |  | 12,6 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 4.3. | Обеспечение доступа к системе электронного документооборота | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 413,0 |  |  |  | 129,6 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 85,8 |  |  |  | 25,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 327,2 |  |  |  | 103,7 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 22736,9 |  |  |  | 23067,7 | 28645,2 | 28211,5 | 28368,0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 8989,7 |  |  |  | 12584,6 | 28645,2 | 28211,5 | 28368,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 13747,2 |  |  |  | 10217,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государствен ных внебюджет ных фондов | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  |  | 265,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 5.1. | Обеспечение выполнения муниципальных функций | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 22736,9 |  |  | 23067,7 |  | 28645,2 | 28211,5 | 28368,0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 8989,7 |  |  | 12584,6 |  | 28645,2 | 28211,5 | 28368,0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 13747,2 |  |  | 10217,8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государствен ных внебюджет ных фондов | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  | 265,3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Мероприятие 5.C.1. | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой короновирусной инфекции (COVID-19) | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) | 330,9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 1) расходы бюджета Княгининского муниципального района <*> | 330,9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <**> | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государствен ных внебюджет ных фондов | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <****> | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц <***> | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |

Подпрограммы муниципальной  программы

Подпрограмма 1.«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района

Нижегородской области»

(далее  - Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1.

| Наименование Подпрограммы | «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 | Администрация Княгининского муниципального района. Представитель муниципального заказчика-координатор программы – отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 1 | -расширение возможностей граждан в получении доступа к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 1 | -Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг -Сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг -Организация деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующего установленным требованиям, на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» (далее – МФЦ); |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2020-2024 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета |  | Годы реализации программы 1 |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Подпрограмма 1 | 1499,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499,6 |
| Индикаторы достижения цели | - доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей (99%) - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, к 2021 году - не менее 100 процентов. |  |  |  |  |  |  |

1.1. Характеристика текущего состояния

Качество услуг является одним из ключевых факторов, определяющих доверие граждан к органам власти, местного самоуправления и способствующих укреплению имиджа органов управления. На достижение этой цели, в том числе  и направлена административная реформа, проводимая в Российской Федерации.

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» начало функционировать 27 декабря 2013 года.

Создание многофункционального центра служит достижению большинства целей и задач, сформулированных Концепцией административной реформы в Российской Федерации.

Объективными предпосылками создания и совершенствования межведомственного взаимодействия на базе МФЦ являются:

1. Государственные и муниципальные услуги, как правило, носят межведомственный и межуровневый характер. В этой связи невозможно улучшить предоставление  отдельно взятой государственной услуги только в рамках одного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в предоставление государственных и муниципальных услуг.

2.Отдельные административные процедуры различных ведомств при предоставлении государственных услуг сходны (прием, регистрация документов, выдача документов и т.д.), требуемые для предоставления государственных услуг данные  (удостоверяющие личность документы, справки и т.д.) идентичны.

3. Предоставление взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг оптимизировано за счет:

-оптимизации межведомственного взаимодействия (в том числе электронного), сокращения времени документооборота;

-возможности получения гражданами одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг.

На базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области» созданы безопасные и комфортные условия для предоставления государственных и муниципальных услуг.

С момента открытия МФЦ обратилось более 63 тысяч человек.

Наиболее востребованные гражданами Княгининского муниципального района на 01.10.2019 года были следующие услуги:

-  услуги Росреестра -4273заявлений или 26,9% от общего количества принятых заявлений;

- услуги Министерва внутренних дел-3209 или 20,2%;

-услуги Федеральной налоговой службы -2536 услуг или 16,0%;

- услуги Пенсионного фонда-708 услуг или 4,5%;

- муниципальные услуги – 3 949 заявлений или 24,9%;

-услуги, связанные с порталом Госуслуг—1049 или 6,6%

Важной частью административной реформы в России по прежнему является  организация многофункциональных центров, осуществляющих взаимодействие с органами местного самоуправления и организациями, участвующие в представлении государственных и муниципальных услуг.

При организации МФЦ в Княгининском районе основными задачами было приблизить государственные и муниципальные услуги к населению, собрать максимальное количество услуг на обной площадке, обеспечить комфортные условия их предоставления. МФЦ Княгининского района на протяжении всей своей деятельности стабильно показывает положительную динамику оказания государственных и муниципальных услуг, являясь на 90% единым местом приема, регистрации и выдачи документов гражданам и юридическим лицам.

1.2. Цели и задачи  Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы 1 -  расширение возможностей граждан в получении доступа к государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронном виде

Задачи Подпрограммы 1:

- повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг;

- сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;

-организация деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующего установленным требованиям, на базе муниципального автономного  учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Княгининского района Нижегородской области.

1.3. Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 1

Срок реализации Подпрограммы 1  – 2020-2024 годы.

Подпрограмма 1   реализуется в 1 этап.

1.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Информация об   основных мероприятиях Подпрограммы 1 приведена в  таблице 1  муниципальной программы.

1.5.   Индикаторы достижения цели   Подпрограммы 1

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2 муниципальной программы.

1.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета приведена в  таблице 3 муниципальной программы.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет всех источников  приведена в  таблице 4 муниципальной программы.

Подпрограмма 2. Информационная среда

(далее - Подпрограмма 2)

Паспорт Подпрограммы 2

| Наименование Подпрограммы | Информационная среда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2 | Администрация Княгининского муниципального района. Представитель муниципального заказчика-координатор программы – отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | МАУ «Княгининский районный информационный центр» |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 2 | -обеспечение конституционного права жителей Княгининского муниципального района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 2 | Создание и развитие в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения района, а также содействие в формировании благоприятного имиджа Княгининского муниципального района посредством проведения целенаправленной информационной политики администрации Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2020-2014 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета |  | Годы реализации программы 1 |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|  | Подпрограмма 2 | 1154,3 | 1132,0 | 2632,0 | 2632,0 | 2632,0 | 10182,3 |
| Индикаторы достижения цели | - уровень обеспеченности местными печатными средствами массовой информации (далее - СМИ) жителей Княгининского муниципального района Нижегородской области к 2024 году составит 110 экземпляров газеты «Победа» на 1000 человек; |  |  |  |  |  |  |

2.1. Характеристика текущего состояния

Информационные технологии - неотъемлемая часть современных социально-экономических отношений, непосредственно влияющая на их развитие. Чем выше скорость информационных потоков, тем динамичнее развивается экономика, институты гражданского общества, социальная сфера.

В таком  мощном  разнообразном  потоке  информации,  читателю    порой  трудно   разобраться  в  истинных  ценностях,  не  поддаться  дезинформации,  определить  для  себя  и  своего  развития  истинные  цели.   Особенно это  касается  неискушенного  сельского  читателя,  коих  в  Княгининском  муниципальном районе  большинство.   Поэтому  роль   местных  средств  массовой  информации  трудно  переоценить. Однако,  выжить  в  финансовом  плане,   самостоятельно  районным  СМИ  не  под  силу.

Поддержка СМИ   планируется  осуществлять  в рамках  данной  подпрограммы   "Информационная среда".

2.2. Цели и задачи  Подпрограммы 2

Цель Подпрограммы 2:

-обеспечение конституционного права жителей  Княгининского муниципального района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях района

Задачи Подпрограммы 2:

- создание и развитие в Княгининском муниципальном районе Нижегородской области системы единого информационного пространства, соответствующего интересам и потребностям населения района, а также содействие  в формировании благоприятного имиджа Княгининского муниципального района посредством проведения целенаправленной информационной политики администрации Княгининского муниципального района

2.3. Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 2

Срок реализации Подпрограммы 2  – 2020-2024 годы.

Подпрограмма 2   реализуется в 1 этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Информация об   основных мероприятиях Подпрограммы 2 приведена в  таблице 1  муниципальной программы.

2.5.   Индикаторы достижения цели   Подпрограммы 2

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2 муниципальной программы.

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета приведена в  таблице 3 муниципальной программы.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет всех источников  приведена в  таблице 4 муниципальной программы.

Подпрограмма 3 «Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района»

(далее - Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

| Наименование Подпрограммы | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3 | Администрация Княгининского муниципального района. Представитель муниципального заказчика-координатор программы - отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | Администрация Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 3 | - обеспечение открытости информации о деятельности администрации Княгининского муниципального района и доступности муниципальных информационных ресурсов для граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 3 | Оптимизация разработки и обеспечения функционирования официального сайта администрации Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2020-2024 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета |  | Годы реализации программы 1 |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | 19,2 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 103,2 |  |
| Индикаторы достижения цели | - уровень соответствия информации, размещенной на официальном сайте администрации Княгининского муниципального района, требованиям законодательства, ее актуальности и поисковой доступности - 100%. |  |  |  |  |  |  |  |

3.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время не подвергается сомнению важная роль информатизации и развития информационного общества. Главным результатом развития информационного общества  является реальное повышение качества жизни населения, формирование открытого общества и создание условий для дальнейшего развития демократических процессов, связанных с использованием информационных технологий, информации, знаний и расширением возможности граждан по поиску, получению, передаче, производству и распространению информации, а также обеспечение  возможности  увеличения скорости, улучшения качества оказания муниципальных услуг и сокращения процедуры оформления документов.

В целях исполнения требований действующего законодательства, повышения эффективности системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, развития муниципальной информатизации  требуется разработка и реализация данной Программы, как основного документа, дающего возможность соблюдения принципов открытости, прозрачности деятельности органов местного самоуправления, предоставления качественных муниципальных услуг и улучшения качества жизни населения  Княгининского муниципального района Нижегородской области.

3.2. Цели и задачи  Подпрограммы 3

Цель Подпрограммы 3:

-обеспечение открытости информации о деятельности администрации  Княгининского муниципального района и доступности муниципальных информационных ресурсов для граждан и организаций

Задачи Подпрограммы 3: Оптимизация разработки и обеспечения функционирования официального сайта администрации Княгининского муниципального района

3.3. Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 3

Срок реализации Подпрограммы 3  – 2020-2024 годы.

Подпрограмма 3   реализуется в 1 этап.

3.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Информация об   основных мероприятиях Подпрограммы 3 приведена в  таблице 1  муниципальной программы.

3.5.   Индикаторы достижения цели   Подпрограммы 3

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2 муниципальной программы.

3.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета приведена в  таблице 3 муниципальной программы.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет всех источников  приведена в  таблице 4 муниципальной программы.

Подпрограмма 4 «Внедрение и поддержка функционирования информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района»

(далее - Подпрограмма 4)

Паспорт Подпрограммы 4

| Наименование Подпрограммы | Внедрение и поддержка функционирования информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 4 | Администрация Княгининского муниципального района. Представитель муниципального заказчика-координатора программы – отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | Администрация Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 4 | - поддержание на высоком уровне компетенции органов местного самоуправления Княгининского муниципального района в области использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 4 | - внедрение информационных технологий в органах местного самоуправления района; - поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | 2020-2024 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета |  | Годы реализации программы 1 |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  | Подпрограмма 4 | 2077,8 | 2084,9 | 313,0 | 373,0 | 313,0 | 5161,7 |  |
| Индикаторы достижения цели | - уровень выполнения мероприятий по обеспечению функционирования информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления – 100% |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время не подвергается сомнению важная роль информатизации и развития информационного общества, в том числе использование информационных технологий в профессиональной деятельности органов местного самоуправления. Главным результатом развития информационного общества  является реальное повышение качества жизни населения, формирование открытого общества и создание условий для дальнейшего развития демократических процессов, связанных с использованием информационных технологий.

В целях исполнения требований действующего законодательства, повышения эффективности системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий, развития муниципальной информатизации  требуется разработка и реализация данной Программы, как основного документа, дающего возможность соблюдения принципов открытости, прозрачности деятельности органов местного самоуправления, предоставления качественных муниципальных услуг и улучшения качества жизни населения  Княгининского муниципального района Нижегородской области.

4.2. Цели и задачи  Подпрограммы 4

Цель Подпрограммы 4:

- поддержание на высоком уровне компетенции органов местного самоуправления Княгининского муниципального района в области использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

Задачи Подпрограммы 4:

- внедрение информационных технологий в органах местного самоуправления района;

- поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления.

3.3. Сроки и этапы реализации  Подпрограммы 4

Срок реализации Подпрограммы 4  – 2020-2024 годы.

Подпрограмма 1   реализуется в 1 этап.

3.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Информация об   основных мероприятиях Подпрограммы 4 приведена в  таблице 1  муниципальной программы.

3.5.   Индикаторы достижения цели   Подпрограммы 4

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2 муниципальной программы.

3.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета приведена в  таблице 3 муниципальной программы.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет всех источников  приведена в  таблице 4 муниципальной программы.

Подпрограмма 5

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее - Подпрограмма 5)

Паспорт Подпрограммы 5

| Наименование Подпрограммы | Внедрение и поддержка функционирования информационных систем и ресурсов, предназначенных для решения задач органов местного самоуправления Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 5 | Администрация Княгининского муниципального района. Представитель муниципального заказчика-координатора программы – отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 5 | Администрация Княгининского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы 5 | - поддержание на высоком уровне компетенции органов местного самоуправления Княгининского муниципального района в области использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 5 | - внедрение информационных технологий в органах местного самоуправления района; - поддержка функционирования существующих информационных систем и ресурсов органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | 2020-2024 годы. Подпрограмма 5 реализуется в один этап. |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств местного бюджета |  | Годы реализации программы 1 |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной программы |  |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
|  | Подпрограмма 5 | 8989,7 | 12584,6 | 28645,2 | 28211,5 | 28368,0 | 106799,0 |  |
| Индикаторы достижения цели | - выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и ее подпрограммами |  |  |  |  |  |  |  |