Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год

| Наименование программы | Критерии оценки | Расчет | Бальная оценка | Результативность реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие предпринимательства Княгининского муниципального района» на период 2020 -2024 годы» | Выполнение плановых объемов финансирования (К1.1) | 810,8/810,8=100 | 8 | Высокая (8+0,5+10+10=28,5) |
|  | Привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы (К1.2) | 132,4/943,2=14,0 | 0,5 |  |
|  | Достижение индикаторов целей муниципальной программы (К2) | Средний –более 105,3 % | 10 |  |
|  | Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (К3) | 943,2/943,2=100 % | 10 |  |
|  | Объем экономии бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в результате проведения закупок (К 4) | 0 | 0 |  |
| Обеспечение граждан Княгининского муниципального района Нижегородской области доступным и комфортным жильем» на 2020-2024 годы | Выполнение плановых объемов финансирования (К1.1) | 125,0/131,8=94,8 % | 6 | Низкая (8+1,5+2+0 =11,5) |
|  | Привлечение дополнительных средств для реализации программы (К1.2) | 811,6/936,6 =86,6 % | 1,5 |  |
|  | Достижение индикаторов целей программы (К2) | Подпрограмма 1 -100 % Подпрограмма 2 -75% Подпрограмма 3 -5,7 % | 2 |  |
|  | Степень выполнения мероприятий программы (К3) | 936,6/4723,4=19,8 % | 0 |  |
|  | Объем экономии бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, в результате проведения закупок (К 4) | 0 | 0 |  |

Начальник отдела экономики, развития бизнеса и

инвестиционной политики                                                                                                                                         А.Н. Колобова

Исполнитель, координатор  Колобова А.Н. 883166 4-19-59