Приложение 1 к Программе реформирования муниципальных финансов Княгининского района, утвержденное постановлением главы местного самоуправления района от 19.08.2009г____№_657___

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ КНЯГИНИНСКОГО

РАЙОНА

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Нормативные документы | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реформирование бюджетного процесса и управления расходами; внедрение бюджетирование, ориентированного на результат |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание системы учета потребности в предоставляемых муниципальных услугах |  |  |  |  |
| 1.1. 1. | Проведение ежегодной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг | Ежегодно до 1 сентября текущего года | Управление образования администрации Княгининского района МЛПУ Княгининская ЦРБ МУ Княгининское РКСО | Обобщенные результаты оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг по утвержденной форме | Повышение прозрачности и обоснованности решений органов местного самоуправления Княгининского района об объемах оказываемых услуг и повышение эффективности расходов на их оказание |
| 1.1.2. | Размещение на официальном сайте Администрации Княгининского района результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг и фактически произведенных услугах | До 01.06.2010 До 01.06.2011 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Обобщенные результаты оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг по утвержденной форме | Обеспечение прозрачности и доступности информации о проведении реформы бюджетного процесса |
| 1.1.3. | Учет результатов оценки потребности в муниципальных услугах при формировании бюджета на очередной финансовый год | При формировании бюджета на очередной год | Финансовое управление администрации Княгининского района | Пояснительная записка к бюджету на очередной год | Повышение заинтересованности бюджетных учреждений в предоставлении бюджетных услуг в необходимом объеме и соответствующего качества |
| 1.2. | Стандартизация муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Проведение оценки соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг стандартам | Ежеквартально, в течении 1 месяца со дня окончания отчетного периода | Управление образования администрации Княгининского района МЛПУ Княгининская ЦРБ МУ Княгининское РКСО | Обобщенная информация о качестве бюджетных услуг | Выявление степени удовлетворения населения Княгининского района качеством предоставляемых бюджетных услуг, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов |
| 1.2.2. | Размещение на официальном сайте Администрации Княгининского района информации о соответствии предоставляемых услуг утвержденным стандартам | Ежеквартально | Финансовое управление администрации Княгининского района | Обобщенная информация о качестве бюджетных услуг | Обеспечение прозрачности и доступности информации о проведении реформы бюджетного процесса |
| 1.2.3. | Не менее 50% бюджетных расходов (без учета межбюджетных трансфертов бюджетам других уровней и расходов на обслуживание муниципального долга) имеют стандарты качества предоставления муниципальных услуг | До 01.06.2011 года | Финансовое управление администрации Княгининского района | Аналитическая справка, табличные материалы | Повышение эффективности деятельности учреждений |
| 1.3. | Совершенствование программно-целевых методов бюджетного планирования |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Разработка ведомственных целевых программ на планируемый период | Ежегодно до 1 августа текущего года | Структурные подразделения администрации Княгининского района | Приказы начальников структурных подразделений | Расширение возможностей субъектов бюджетного планирования |
| 1.3.2. | Ведение реестра ведомственных целевых программ | В течении года | Отдел экономики и прогнозирования администрации Княгининского района | Реестр ведомственных целевых программ | Повышение результативности расходов |
| 1.3.3. | Проведение оценки результативности реализации ведомственных целевых программ | До 01.06.2010, До 01.06.2011 | Структурные подразделения администрации Княгининского района | Аналитическая справка, табличные материалы | Выявление необоснованных и малоэффективных расходов |
| 1.3.4. | Размещение на официальном сайте Администрации Княгининского района долгосрочных муниципальных целевых программ, ведомственных целевых программ и отчетов об их исполнении | В течение года | Отдел экономики и прогнозирования администрации Княгининского района Финансовое управление администрации Княгининского района | Целевые программы, отчеты об их исполнении | Обеспечение прозрачности и доступности информации о проведении реформы бюджетного процесса |
| 1.4. | Формирование и реализация муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Утверждение порядка формирования главными распорядителями бюджетных средств муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | До 01.06.2010 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района | Повышение ответственности бюджетных учреждений , органов местного самоуправления за качественные и количественные результаты их деятельности |
| 1.4.2. | Утверждение порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | До 01.06.2010 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района |  |
| 1.4.3. | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам, утвержденных перечнем муниципальных услуг, в соответствии с муниципальными заданиями на оказание муниципальных услуг | До 01.06.2011 | Структурные подразделения администрации Княгининского района МЛПУ Княгининская ЦРБ МУ Княгининское РКСО | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |
| 1.4.4. | Размещение на официальном сайте Администрации Княгининского района результатов мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам | 01.06.2011 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы | Обеспечение прозрачности и доступности информации о проведении реформы бюджетного процесса |
| 1.5. | Среднесрочное финансовое планирование |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Утверждение Перспективного финансового плана на очередной год и плановый период | Ежегодно до 1 ноября текущего года | Финансовое управление администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района | Совершенствование планирования бюджета |
| 1.5.2. | Отклонение параметров решений о бюджете на очередной финансовый год от параметров, утвержденных на среднесрочную перспективу, не превышает 15% | 01.06.2010 01.06.2011 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Аналитическая справка |  |
| 1.6. | Формирование и практическое применение реестров расходных обязательств |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Инвентаризация расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного правового регулирования, предусматриваемых в бюджете расходов за последних три отчетных года и текущий финансовый год | 01.06.2010 01.06.2011 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района | Повышения прозрачности бюджетного процесса, обоснованности правовой базы бюджетов |
| 1.6.2. | Ведение реестра расходных обязательств | В течение года | Финансовое управление, главные распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС) | Реестр расходных обязательств |  |
| 1.6.3. | Размещение на официальном сайте Администрации Княгининского района реестра расходных обязательств Княгининского района, нормативных правовых актов, регулирующих планирование бюджетных ассигнований из бюджета Княгининского района | 01.06.2011 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района Реестр расходных обязательств | Обеспечение прозрачности и доступности информации о проведении реформы бюджетного процесса |
| 1.7. | Оптимизация процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Отсутствие просроченной задолженности по средствам, привлекаемым на покрытие временных кассовых разрывов | 01.06.2010 01.06.2011 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Аналитическая справка | Финансирование бюджетных обязательств в полном объеме |
| 1.8. | Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Инвентаризация кредиторской задолженности, в том числе бюджетных учреждений и унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения за последние три отчетных года и текущий финансовый год | 01.06.2010 01.06.2011 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Аналитическая справка | Определение объемов и причин возникновения кредиторской задолженности |
| 1.8.2. | Разработка плана мероприятий, направленных на снижение кредиторской задолженности, в том числе за счет реструктуризации просроченной кредиторской задолженности | 01.06.2010 01.06.2011 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района | Снижение и ликвидация кредиторской задолженности муниципальных учреждений, определение мер для ее погашения |
| 1.8.3. | Утверждение процедуры мониторинга кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений, а также оперативной отчетности о состоянии, видах кредиторской задолженности и основных кредиторах | 01.06.2011 | Финансовое управление администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района | Снижение рисков возникновения финансовых потерь и иных непредусмотренных бюджетом обязательств |
| 2. | Реформирование муниципального сектора экономики |  |  |  |  |
| 2.1. | Оздоровление предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение оценки дебиторской и кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по видам и источникам задолженности | 01.06.2010 01.06.2011 | Отдел ГО, ЧС и ЖКХ администрации Кгнягининского района | Аналитическая справка, табличные материалы | Выявление объемов и причин возникновения задолженности, факторов, влияющих на ее возникновение |
| 2.1.2. | Разработка и реализация мероприятий по урегулированию взаимной задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных учреждений Княгининского района по видам и источникам задолженности и ее погашению | 01.06.2011 | Отдел ГО, ЧС и ЖКХ администрации Кгнягининского района | Постановление главы местного самоуправления района | Предотвращение возникновения задолженности, нормализация расчетов между бюджетными учреждениями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.1.3. | Размещение на официальном сайте Администрации Княгининского района сведений о составе и объеме взаимной задолженности по видам жилищно-коммунальных услуг | 01.06.2010 01.06.2011 | Отдел ГО, ЧС и ЖКХ администрации Кгнягининского района | Аналитическая справка | Обеспечение прозрачности и доступности информации о проведении реформы бюджетного процесса |
| 2.1.4. | Обеспечение снижения за последний отчетный год размера кредиторской и дебиторской задолженности на 10% | 01.06.2010 | Отдел ГО, ЧС и ЖКХ администрации Кгнягининского района | Аналитическая справка | Улучшение финансового состояния предприятий ЖКХ |
| 3. | Административная реформа |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации муниципальных служащих Княгининского района, внедрение процедур открытого конкурса на замещение муниципальных должностей |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Утверждение Порядка назначения на муниципальные должности на конкурсной основе | До 01.06.2010г. | Организационно-правовой отдел администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |
| 3.1.2. | Утверждение мероприятий по переобучению и повышению квалификации, с обязательным закреплением требования о повышении квалификации не реже чем раз в три года | До 01.06.2010г. | Организационно-правовой отдел администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района |  |
| 3.1.3. | Повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  |
| 4. | Совершенствование системы управления инвестициями |  |  |  |  |
| 4.1. | Оптимизация планирования и мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Утверждение порядка оценки бюджетной и социальной эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов | До 01.06.2011 | Финансовое управление администрации Княгининского района Отдел экономики и прогнозирования администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района | Повышение эффективности бюджетного планирования Увеличение доходов бюджета и сокращение расходов |
| 4.1.2. | Утверждение системы критериев, удовлетворение которым является основанием для досрочного прекращения (переработки) реализации инвестиционных проектов | До 01.06.2011г. | Финансовое управление администрации Княгининского района Отдел экономики и прогнозирования администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района |  |
| 4.1.3. | Размещение на официальном сайте Администрации Княгининского района отчетов о реализованных за последний отчетный год инвестиционных проектов, включая оценку бюджетной и социальной эффективности по каждому из проектов | До 01.06.2011г | Финансовое управление администрации Княгининского района Отдел экономики и прогнозирования администрации района | Аналитическая справка | Обеспечение прозрачности и доступности информации о проведении реформы бюджетного процесса |
| 5. | Создание условий для развития доходной базы и повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание формализованной методики оценки финансовых последствий предоставления налоговых льгот |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Проведение оценки объема налоговых льгот по каждому виду льгот за последние три отчетных года и текущий финансовый год | 01.06.2010г. 01.06.2011г. | Финансовое управление и структурные подразделения администрации района | Аналитическая справка | Повышение уровня собираемости налогов и увеличение доходной части бюджета района |
| 5.1.2. | Утверждение порядка ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | до 01.06.2010г | Финансовое управление администрации района | Постановление главы местного самоуправления района |  |
| 5.1.3. | Утверждение запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке бюджетной и социальной эффективности | до 01.06.2011г | Финансовое управление администрации района | Постановление главы местного самоуправления района |  |
| 5.1.4. | Объема налоговых льгот составляет менее 5% налоговых доходов бюджета за последний отчетный год | 01.06.2010г. 01.06.2011г. | Финансовое управление администрации района | Аналитическая справка |  |
| 5.2. | Повышение прозрачности и доступности сведений о собственности Княгининского района |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Проведение инвентаризации имущества муниципальной собственности, паспортизации, регистрацию прав муниципальной собственности | В течении всего периода | Районный отдел управления муниципальными землями и имуществом администрации Княгининского района | Аналитическая справка |  |
| 5.3. | Повышение эффективности собственности Княгининского района |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Утверждение порядка предоставления отчетности о деятельности и долговых обязательствах муниципальных предприятий и организаций, доли уставного капитала в которых принадлежат району | до 01.06.2010г | Районный отдел управления муниципальными землями и имуществом администрации Княгининского района | Постановление главы местного самоуправления района | Повышение эффективности управления имуществом и земельными ресурсами |
| 5.3.2. | Формирование земельных участков под многоквартирными домами и регистрация прав собственности на земельные участки | 01.06.2010г. 01.06.2011г. | Районный отдел управления муниципальными землями и имуществом администрации Княгининского района | Аналитическая записка |  |
| 6. | Совершенствование долговой политики |  |  |  |  |
| 6.1. | Внедрение формализованных процедур управления муниципальным долгом, принятия долговых обязательств, их рефинансирования |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Учет действующих долговых обязательств, с группировкой по видам заимствований, срокам их погашения | В течение всего периода | Финансовое управление администрации района | Аналитическая записка | Повышение кредитоспособности бюджета |
| 6.1.2. | Утверждение методики расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующей и планируемых к принятию долговых обязательств на среднесрочный период | До 01.06.2010 | Финансовое управление администрации района | Постановление главы местного самоуправления района |  |
| 6.1.3. | Утверждение методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета района | До 01.06.2010 | Финансовое управление администрации района | Постановление главы местного самоуправления района |  |
| 6.1.4. | Операции по долговым обязательствам соответствуют производятся в соответствии с утвержденными методиками | 01.06.2010г. 01.06.2011г | Финансовое управление администрации района | Аналитическая записка |  |
| 7. | Повышение открытости управления муниципальными финансами |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение прозрачности и доступности информации о бюджетном процессе Княгининского района |  |  |  |  |
| 7.1. 1. | Опубликование в районной газете решений Земского собрания, связанных с принятием и исполнением бюджета муниципального района | В течении года | Финансовое управление администрации района | Решение Земского собрания Княгининского района | Повышение открытости управления муниципальными финансами |
| 7.1.2. | Проведение социологических опросов населения по вопросам связанным с оказанием бюджетных услуг и их публикация (размещение на официальном сайте Администрации Княгининского района) | 01.06.2010г. 01.06.2011г | Структурные подразделения администрации Княгининского района МЛПУ Княгининская ЦРБ МУ Княгининское РКСО | Аналитическая записка, статистические и табличные материалы |  |
| 7.1.3. | Размещение на официальном сайте Администрации Княгининского района информации о ходе реформирования муниципальных финансов | Ежегодно | Финансовое управление администрации района | Аналитическая записка, постановления главы местного самоуправления района |  |