ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие моногорода Княгинино»

наименование моногорода

| 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование программы | # Комплексное развитие моногорода Княгинино |  |  | Срок начала и окончания программы |  |  | 12.2016 г. – 12.2025 г. |  |  |  |
| Куратор | Министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Норенков Игорь Николаевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель программы | Глава администрации города Княгинино - Яшин Роман Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители, соисполнители программы | Администрация Княгининского района Администрация города Княгинино Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Министерство здравоохранения Нижегородской области Министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Министерство культуры Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | 1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем: - создания к концу 2021 года 0,361 тысяч новых рабочих мест (нарастающим итогом с 2016 года), не связанных с деятельностью градообразующего предприятия; - привлечения к концу 2021 года 579 млн. рублей (нарастающим итогом с 2016 года) инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода; - улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства». 2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет снижения численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в муниципальном образовании или нескольких организаций), осуществляющих на территории муниципального образования один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса), до 15,0 процентов среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2021года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| План достижения показателей программы | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 факт | 2018 факт |  | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | основной | 0,023 |  | 0,158 | 0,241 |  | 0,276 | 0,316 | 0,361 |
|  | - Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий | основной | - |  | 3 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб. | аналитический | 55,3 |  | 209,0 | 399,0 |  | 449,0 | 509,0 | 579,0 |
|  | - Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода | основной | 15,0 |  | 15,7 | 15,8 |  | 15,5 | 15,3 | 15,0 |

| Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях) | Показатель | Тип показателя | Базовое значение (2015) | Период, год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед. | аналити-ческий | 0,009 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб. | аналити-ческий | 18,9 | 75,6 | 219,3 | 258,3 | 304,3 | 357,3 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб. | аналити-ческий | 3,94 | 49,0 | 85,5 | 96,5 | 110,5 | 130,5 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн. руб. | аналити-ческий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб. | аналити-ческий | 36,4 | 133,4 | 179,7 | 190,7 | 204,7 | 221,7 |
| Результаты программы | # -Построено и введено в эксплуатацию здание на площади «Ярмарки выходного дня»; # -проведены работы по реализации проекта "Благоустройство центрального сквера в городе Княгинино" в рамках проекта по поддержке местных инициатив, государственных программ «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере ЖКХ» и «Формирование современной городской среды»; # -отремонтирована основная (центральная) улица города Княгинино (ул. Октябрьская -1,2 км.); # - проведена модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике Княгининской центральной районной больницы; # - ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» обеспечена автомобилем скорой помощи; # -проведено благоустройство дворовых территорий; # -построен памятник воинам-интернационалистам в городе Княгинино; # -оказана поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках ГП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области). |  |  |  |  |  |  |  |
| Описание модели функционирования результатов программы | # Построенное здание на площади «Ярмарки выходного дня» позволит увеличить количество торговых мест для продажи товаров, дополнительно привлечь хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу продовольственных и непродовольственных товаров, местных производителей, в том числе сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств. # Реализация проекта "Благоустройство центрального сквера в городе Княгинино" будет осуществляться по двум направлениям: ревитализация городских достопримечательностей и обновление объекта социальной инфраструктуры. Это позволит в конечном итоге значительно улучшить качество среды города Княгинино. Работы будут проводиться в рамках проекта по поддержке местных инициатив и государственных программ «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере ЖКХ» и «Формирование современной городской среды». # Благоустройство придомовых территорий обеспечит создание удобной, эстетично оформленной территории, позволит улучшить санитарное и экологическое состояние вокруг домов, работы будут проводиться в рамках программы «Формирование современной городской среды». # Благодаря оказанной поддержке сельхозтоваропроизводителям, существенно увеличились объемы отгруженной продукции. |  |  |  |  |  |  |  |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| # № # п/п | # Наименование проекта # и (или) мероприятия | # Форма реализации | # Сроки реализации | # Результаты | # Функциональ-ный заказчик | # Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | # Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив | мероприятие | 01.2017-12.2020 | Лучшие практики внедрены | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Княгининского района Колобова Алевтина Николаевна |
| # 1.2. | # Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в моногороде Княгинино | Мероприятие | 01.2017-12.2019 | Определены ответственные за подготовку отчета, подготовлена информация в соответствии с методическими рекомендациями, подготовлен аналитический отчет | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Княгининского района Колобова Алевтина Николаевна |
| # 1.3. | # Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале моногорода Княгинино | мероприятие | 01.2017-12.2017 | Подготовлен инвестиционный паспорт моногорода Княгинино и размещен на официальном сайте администрации в сети Интернет | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Княгининского района Колобова Алевтина Николаевна |
| # 2. | Направление «Повышение эффективности муниципального управления» |  |  |  |  |  |
| # 2.1. | # Внедрение проектного управления в работу администрации города Княгинино | мероприятие | 11.2016-09.2017 | Создан муниципальный проектный офис, утвержден состав Проектного офиса | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Княгининского района Колобова Алевтина Николаевна |
| # 3. | Направление «Развитие городской среды и благоустройство» |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | # Обеспечение финансирования строительства здания на площади "Ярмарки выходного дня" (1 этап- строительство здания за счет средств местного бюджета) | проект | 03.2017 -10.2017 | Финансирование обеспечено, объект введен в эксплуатацию | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Заместитель главы администрации района, начальник управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности Леханов Иван Александрович |
| # 3.2. | # Участие проекта "Благоустройство центрального сквера в городе Княгинино" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах" | проект | 12.2016-12.2017 | Принято решение о признании проекта победителем конкурсного отбора. Проект реализован | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник отдела юридического контроля и взаимодействия с ОМСУ Чурикова Лидия Валерьевна |
| # 3.3. | # Благоустройство сквера в г. Княгинино в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Парки малых городов» | проект | 02.2017-12.2017 | Проект реализован | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Глава местного самоуправления района Тараканов Дмитрий Александрович |
| # 3.4. | Проведение районных конкурсов - фестивалей: фестиваль фото-видеопрезентаций «Княгининский край - территория любви» и «Княгиня» | мероприятие | 05.2017-10.2017 | Конкурсы проведены, жители города вовлечены в сферу социального творчества, гражданского воспитания | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник отдела культуры и молодежной политики Ипполитова Ольга Борисовна |
| # 3.5. | Благоустройство территории вокруг здания недействующей муниципальной бани по адресу: Нижегородская область, г.Княгинино, ул.Урицкого, дом 1 | мероприятие | 01.2017-02.2018 | Благоустройство проведено | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник МБУ «Благоустройство города Княгинино» Коробков Владимир Владимирович |
| # 3.6. | Благоустройство мест массового отдыха населения (центрального парка в г. Княгинино) в рамках программы формирование современной городской среды | проект | 03.2018-12.2018 | Благоустройство проведено | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник МБУ «Благоустройство города Княгинино» Коробков Владимир Владимирович |
| # 3.7. | Благоустройство дворовых территорий в г. Княгинино в рамках программы формирование современной городской среды | проект | 03.2018-12.2018 | Благоустройство проведено | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник МБУ «Благоустройство города Княгинино» Коробков Владимир Владимирович |
| # 3.8 | Подача заявки на конкурсный отбор программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах" | проект | 03.2018-12.2018 | Принято решение о признании проекта победителем конкурсного отбора. Проект реализован | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник отдела юридического контроля и взаимодействия с ОМСУ Чурикова Лидия Валерьевна |
| # 3.9. | Проведение районных конкурсов: «Княжна» и «Вектор» | мероприятие | 05.2018-10.2018 | Конкурсы проведены, жители города вовлечены в сферу социального творчества, гражданского воспитания, популяризация молодежи | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник отдела культуры и молодежной политики Ипполитова Ольга Борисовна |
| # 3.10. | Благоустройство дворовых территорий в г. Княгинино в рамках программы формирование современной городской среды | проект | 02.2019-12.2019 | Благоустройство проведено | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник МБУ «Благоустройство города Княгинино» Коробков Владимир Владимирович |
| # 3.11. | Подача заявки на конкурсный отбор программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах | проект | 03.2019-12.2019 | Принято решение о признании проекта победителем конкурсного отбора. Проект реализован | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич |
| 4. | Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов» |  |  |  |  |  |
| # 4.1. | # Открытие предприятия общественного питания в формате кафе-пиццерии | проект | 01.2017-12.2018 | Открыто кафе-пиццерия, создано 4 рабочих места |  | Индивидуальный предприниматель Водянова Н.А. |
| # 4.2. | # Открытие производства мясных полуфабрикатов | проект | 01.2016-02.2018 | Производство открыто, создано 2 рабочих места |  | Индивидуальный предприниматель Емельянов А.Ю. |
| # 4.3. | # Открытие производства минеральных вод и других безалкогольных напитков | проект | 01.2016- 12.2018 | Производство открыто , создано 4 рабочих места |  | ООО «Сервис-НН», генеральный директор Калашников Анатолий Александрович |
| # 4.4. | # Открытие торгового центра на ул. Ленина | проект | 04.2016-12.2020 | Торговый центр открыт создано 4 рабочих места |  | Индивидуальный предприниматель Гаранина И.А. |
| # 4.5. | # Разработка «дорожных карт» по реализации инвестиционных проектов развития моногорода Княгинино: «Агро –Акселератор «Княженика»; -«Создание Велоцентра»; -«Создание центра гостеприимства» | мероприятие | 01.2018- 12.2019 | «Дорожные карты» по реализации инвестиционных проектов разработаны |  | Глава местного самоуправления района Тараканов Дмитрий Александрович |
| # 5. | Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» |  |  |  |  |  |
| # 5.1. | # Подача заявки на участие субъектов малого и среднего предпринимательства моногорода Княгинино в государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм и поддержки начинающих фермеров | мероприятие | 03.2018-12.2020 | Заявка направлена в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства и природопользования Княгининского района Воронин Павел Николаевич |
| # 5.2. | # Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках ГП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области | мероприятие | 04.2018-12.2021 | Выделены субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока и субсидии на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства и природопользования Княгининского района Воронин Павел Николаевич |
| # 6. | Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |
| # 6.1. | # Ремонт основной (центральной) # ул. Октябрьская в городе Княгинино Нижегородской области | проект | 05.2017-12.2017 (1 этап) 01.2018-06.2018 (2 этап) | Проведен ремонт основной (центральной) улицы моногорода Княгинино | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Заместитель главы администрации района, начальник управления инженерной инфраструктуры и общественной безопасности Леханов Иван Александрович |
| # 7. | Направление «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |
| # 7.1. | # Разработка системы туристской навигации на территории города Княгинино | мероприятия | 02.2019-12.2019 | Система туристской навигации на территории города Княгинино разработана | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник отдела культуры и молодежной политики Ипполитова Ольга Борисовна |
| # 7.2. | # Направление заявки на включение реконструкции районного Дома культуры в г. Княгинино в государственную программу «Развитие культуры Нижегородской области | мероприятие | 06.2018 09.2019 | Заявка направлена в министерство культуры Нижегородской области | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Начальник отдела культуры и молодежной политики Ипполитова Ольга Борисовна |
| # 8. | Направление «Развитие здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| # 8.1. | # Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» | проект | 01.2017-12.2017 | В поликлинике Княгининской центральной районной больницы проведен ремонт | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Главный врач ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» Беженар Альбина Робертовна |
| # 8.2. | # Обеспечение ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» автомобилем скорой помощи | мероприятие | 01.2017-12.2017 | Приобретен 1 автомобиль скорой помощи | Глава администрации города Княгинино Яшин Роман Юрьевич | Главный врач ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» Беженар Альбина Робертовна |

# ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

| # № п/п | # Наименование проекта, мероприятия | # Наименование этапа, контрольной точки | # Тип (завершение этапа/контрольная точка) | # Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1.1 | # Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 30.01.2017 |
|  |  | # Разработка дорожных карт по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик в моногороде Княгинино | # Контрольная точка | # 20.12.2020 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 29.12.2020 |
| # 1.2 | # Подготовка аналитического отчета о целевых сегментах для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в моногороде Княгинино | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 01.01.2017 |
|  |  | # Подготовлен аналитический отчет | # контрольная точка | # 31.12.2019 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 31.12.2019 |
| # 1.3 | # Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале моногорода Княгинино | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 30.01.2017 |
|  |  | # Подготовка паспорта об инвестиционном потенциале города Княгинино | # Контрольная точка | # 20.12.2017 |
|  |  | # Размещение инвестиционного паспорта моногорода Княгинино на официальных сайтах администрации города Княгинино и Княгининского района | # Контрольная точка | # 25.12.2017 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 25.12.2017 |
| # 2.1 | # Внедрение проектного управления в работе администрации города Княгинино | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 25.11.2016 |
|  |  | # Создание муниципального проектного офиса | # Контрольная точка | # 25.11.2016 |
|  |  | # Принятие необходимых положений и регламентов | # Контрольная точка | # 25.09.2017 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 25.09.2017 |
| # 3.1 | # Обеспечение финансирования строительства здания на площади "Ярмарки выходного дня" (1 этап- строительство здания за счет средств местного бюджета) | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 20.03.2017 |
|  |  | # Осуществление работ по строительству здания на площади "Ярмарки выходного дня" | # Контрольная точка | # 30.10.2017 |
|  |  | # Подписание акта приемки, ввод объекта в эксплуатацию | # Контрольная точка | # 31.10.2017 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 31.10.2017 |
| # 3.2 | # Участие проекта "Благоустройство центрального сквера в городе Княгинино" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах" | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 30.12.2016 |
|  |  | # Инициативная группа совместно с работниками органа местного самоуправления города Княгинино готовят комплект документов для участия в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах и направляет его организатору отбора | # Контрольная точка | # 06.02.2017 |
|  |  | # Проведение работ по реализации проекта "Благоустройство центрального сквера в городе Княгинино" (в случае признания проекта победителем конкурсного отбора) | # Контрольная точка | # 25.12.2017 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 25.12.2017 |
| # 3.3 | # Благоустройство сквера в г. Княгинино в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Парки малых городов» | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 06.02.2017 |
|  |  | # Включение проекта в государственную программу «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | # Контрольная точка | # 15.03.2017 |
|  |  | # Проведение работ по благоустройству сквера в г. Княгинино | # Контрольная точка | # 10.12.2017 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 25.12.2017 |
| # 3.4 | Проведение районных конкурсов - фестивалей:фестиваль фото-видеопрезентаций «Княгининский # край - территория любви» и «Княгиня» | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 01.05.2017 |
|  |  | # Проведение конкурсов, фото-видеопрезентаций | # Контрольная точка | # 01.09.2017 |
|  |  | # Подведены итоги районных конкурсов | # Контрольная точка | # 01.10.2017 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 10.10.2017 |
| # 3.5 | Благоустройство территории вокруг здания недействующей муниципальной бани по адресу: Нижегородская область, г.Княгинино, ул.Урицкого, дом 1 | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 01.01.2017 |
|  |  | # Проведение благоустройства | # Контрольная точка | # 01.02.2018 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 28.02.2018 |
| # 3.6 | # Благоустройство мест массового отдыха населения (центрального парка в г. Княгинино) в рамках программы формирование современной городской среды | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 01.03.2018 |
|  |  | # Проведение работ по благоустройству сквера в г. Княгинино | # Контрольная точка | # 25.12.2018 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 25.12.2018 |
| # 3.7 | # Благоустройство дворовых территорий в г. Княгинино в рамках программы формирование современной городской среды | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 01.03.2018 |
|  |  | # Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | # Контрольная точка | # 25.12.2018 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 25.12.2018 |
| # 3.8 | # Подача заявки на конкурсный отбор программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах" | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 01.03.2018 |
|  |  | # Инициативная группа совместно с работниками органа местного самоуправления города Княгинино готовят комплект документов для участия в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах и направляет его организатору отбора | # Контрольная точка | # 25.03.2018 |
|  |  | # Проведение работ по проекту | # Контрольная точка | # 25.12.2018 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 25.12.2018 |
| # 3.9 | Проведение районных конкурсов: «Княжна» и «Вектор» | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 07.05.2018 |
|  |  | # Проведение конкурсов | # Контрольная точка | # 01.09.2018 |
|  |  | # Подведены итоги районных конкурсов | # Контрольная точка | # 01.10.2018 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 10.10.2018 |
| # 3.10. | # Благоустройство дворовых территорий в г. Княгинино в рамках программы формирование современной городской среды | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 01.02.2019 |
|  |  | # Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | # Контрольная точка | # 25.12.2019 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 25.12.2019 |
| # 3.11 | # Подача заявки на конкурсный отбор программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах" | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 01.03.2019 |
|  |  | # Инициативная группа совместно с работниками органа местного самоуправления города Княгинино готовят комплект документов для участия в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах и направляет его организатору отбора | # Контрольная точка | # 25.03.2019 |
|  |  | # Проведение работ по проекту | # Контрольная точка | # 25.12.2019 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 25.12.2019 |
| # 4.1 | # Открытие предприятия общественного питания в формате кафе-пиццерии | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 05.01.2017 |
|  |  | # Реализация проекта | # Контрольная точка | # 10.12.2017 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 20.12.2018 |
| # 4.2 | # Открытие производства мясных полуфабрикатов | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 20.01.2016 |
|  |  | # Реализация проекта | # Контрольная точка | # 10.06.2017 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 20.02.2018 |
| # 4.3 | # Открытие производства минеральных вод и других безалкогольных напитков | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 30.01.2016 |
|  |  | # Реализация проекта | # Контрольная точка | # 10.12.2018 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 30.12.2018 |
| # 4.4 | # Открытие торгового центра на ул. Ленина | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 01.04.2016 |
|  |  | # Реализация проекта | # Контрольная точка | # 20.12.2020 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 25.12.2020 |
| # 4.5 | # Разработка «дорожных карт» по реализации инвестиционных проектов развития моногорода Княгинино: «Агро –Акселератор «Княженика»; -«Создание Велоцентра»; # -«Создание центра гостеприимства» | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 08.01.2018 |
|  |  | # «Дорожные карты» по реализации инвестиционных проектов разработаны | # Контрольная точка | # 20.12.2019 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 20.12.2019 |
| # 5.1 | # Подача заявки на участие субъектов малого и среднего предпринимательства моногорода Княгинино в государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм и поддержки начинающих фермеров | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 10.03.2018 |
|  |  | # Направление заявки в министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области | # Контрольная точка | # 30.03.2020 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 25.12.2020 |
| # 5.2 | Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках ГП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области10 | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 19.04.2018 |
|  |  | # Выделены субвенции на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителям | # Контрольная точка | # 31.12.2020 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 31.12.2021 |
| # 6.1 | Ремонт основной (центральной) ул.Октябрьская в городе Княгинино Нижегородской области | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 30.05.2017 |
|  |  | Подача заявки в Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области на включение в государственную программу «Развитие транспортной системы Нижегородской области» | # Контрольная точка | # 01.08.2017 |
|  |  | Осуществлен ремонт основной (центральной) улицы (1 этап) | # Контрольная точка | # 18.12.2017 |
|  |  | Осуществлен ремонт основной (центральной) улицы (2 этап) | # Контрольная точка | # 01.06.2018 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 01.06.2018 |
| # 7.1 | # Разработка системы туристской навигации на территории города Княгинино | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 20.02.2019 |
|  |  | # Выделение дополнительных средств по государственной программе «Развитие культуры и туризма Нижегородской области» и выделения субсидии муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ развития туризма. | # Контрольная точка | # 31.07.2019 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 25.12.2019 |
| # 7.2 | # Направление заявки на включение реконструкции районного Дома культуры в г. Княгинино в государственную программу «Развитие культуры Нижегородской области» | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 02.06.2018 |
|  |  | # Заявка направлена | # Контрольная точка | # 14.09.2019 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 14.09.2019 |
| # 8.1 | # Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» | # Паспорт проекта утвержден | # этап | # 30.01 2017 |
|  |  | # Проведение работ по модернизации зон регистрации и ожидания приема в поликлинике ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» | # Контрольная точка | # 01.10.2017 |
|  |  | # Проект завершен | # этап | # 25.12.2017 |
| # 8.2 | # Обеспечение ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница» автомобилем скорой помощи | # Начало реализации мероприятия | # этап | # 30.01.2017 |
|  |  | # Автомобиль скорой помощи получен | # Контрольная точка | # 30.11.2017 |
|  |  | # Мероприятие завершено | # этап | # 25.12.2017 |

- БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование проекта, мероприятия |  | Год реализации |  |  |  |  | Всего на 2017-2020 г., млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| # 3.1 | # Обеспечение финансирования строительства здания на площади "Ярмарки выходного дня" (1 этап - строительство здания за счет средств местного бюджета) |  | # 3,3 | - | - | - | - | 3,3 |  |
| # 3.2 | # Участие проекта "Благоустройство центрального сквера в городе Княгинино" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах" |  | # 3,9 | - | - | - | - | 3,9 |  |
| # 3.3 | # Благоустройство сквера в г. Княгинино в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Парки малых городов» |  | # 4,4 | - | - | - | - | 4,4 |  |
| # 3.6 | # Благоустройство мест массового отдыха населения (центрального парка в г. Княгинино) Княгинино в рамках программы формирование современной городской среды |  | # - | 4,3 | - | - | - | 4,3 |  |
| # 3.7 # 3.10 | # Благоустройство дворовых территорий в г. Княгинино в рамках программы формирование современной городской среды |  | # - | 5,1 | 8,1 (0,3- ОБ;0,8 –МБ;7,0 –ФБ) | - | - | 13,2 |  |
| # 3.8 | # Подача заявки на конкурсный отбор программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах" |  | # - | 3,9 | 3,0 (1,0-МБ,1,5-ОБ,0,5 –ПИ) | - | - | 6,9 |  |
| # 3.9 | # Проведение районных конкурсов: «Княжна» и «Вектор» |  | # - | 0,04 | - | - | - | 0,04 |  |
| # 4.1 | # Открытие предприятия общественного питания в формате кафе-пиццерии |  | # 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |  |
| # 4.2 | # Открытие производства мясных полуфабрикатов |  | # 1,0 | - | - | - | - | 1,0 |  |
| # 4.3 | # Открытие производства минеральных вод и других безалкогольных напитков |  | # 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |  |
| # 4.4 | # Открытие торгового центра на ул. Ленина |  | # 2,0 | 2,0 | 1,0 (ПИ) | - | - | 5,0 |  |
| # 5.1 | # Подача заявки на участие субъектов малого и среднего предпринимательства моногорода Княгинино в государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» на получение грантов на развитие семейных животноводческих ферм и поддержки начинающих фермеров |  | # - | 1,4 | 1,5 (ОБ) | 1,5 (ОБ) | 1,5 (ОБ) | 5,9 |  |
| # 5.2 | # Оказание поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках ГП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» (подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области14 |  | # - | 2,4 | 2,4 (1,7-ФБ,0,7 –ОБ) | 2,4 (1,7-ФБ,0,7 –ОБ) | 2,4 (1,7-ФБ,0,7 –ОБ) | 9,6 |  |
| # 6.1 | # Ремонт основной (центральной) ул. Октябрьская в городе Княгинино Нижегородской области |  | # 1,3 | 6,93 | - | - | - | 8,23 |  |
| # 7.1 | # Разработка системы туристской навигации на территории города Княгинино |  | # - | - | 0,5 (0,45-ОБ, 0,05 –МБ) | - | - | 0,5 |  |
| # 8.1 | # Модернизация зон регистрации и ожидания приема в поликлинике ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница |  | # 0,6 | - | - | - | - | 0,6 |  |
| # 8.2 | # Обеспечение ГБУЗ НО «Княгининская центральная районная больница автомобилем скорой помощи |  | # 2,1 | - | - | - | - | 2,1 |  |
| ИТОГО |  |  | 19,6 | 26,07 | 16,5 | 3,9 | 3,9 | 69,97 |  |
| 6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными) |  | Развитие предпринимательства Нижегородской области; Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области; Развитие здравоохранения Нижегородской области; Развитие транспортной системы Нижегородской области; Развитие культуры и туризма в Нижегородской области; Приоритетный проект «Формирование современной городской среды»; Программа по поддержке проектов местных инициатив в Нижегородской области; Муниципальная программа города Княгинино Княгининского района Нижегородской области «Формирование современной городской среды на территории города Княгинино Княгининского района Нижегородской области на 2018-2022 годы». |  |  |  |  |  |  |
| Формальные основания для инициации |  | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |  |  |  |  |  |  |
| # Ключевые риски и возможности |  | Возможные риски:; Мероприятия по предупреждению рисков. Сокращение финансирования мероприятий и проектов Программы за счет средств местного бюджета; Поиск альтернативных источников финансирования. Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ Нижегородской области; Поиск альтернативных источников финансирования. Не включение проектов в государственные программы Нижегородской области,; Поиск альтернативных источников финансирования. |
| Дополнительная информация |  | Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическими лицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией города, могут учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) программы

5.1. Направление заявок сельхозтоваропроизводителей  в Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов

Нижегородской области

3.1. Инициативная группа совместно с работниками органа местного самоуправления города Княгинино  готовят комплект документов для участия в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах и направляет его организатору отбора

Проект 5. Подача заявки на участие субъектов малого и среднего предпринимательства моногорода Княгинино в государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»

Проект 3 Участие проекта "Благоустройство центрального сквера в городе Княгинино" в конкурсном отборе программ (проектов) развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах"

1.1.Подготовка паспорта об инвестиционном потенциале города Княгинино

1.2.Размещение  инвестиционного паспорта моногорода Княгинино на официальном сайте Администрации Княгининского района

Проект 6. Благоустройство мест массового отдыха населения (центрального парка в г. Княгинино)

и благоустройство дворовых территорий в рамках программы формирование современной городской среды

4.2. Проведение работ по благоустройству сквера

в г. Княгинино

4.1. Включение проекта в государственную программу «Обеспечение населения Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Проект 4. Благоустройство сквера в

г. Княгинино в рамках реализации проекта партии «Единая Россия» «Парки малых городов»

# 3.2. Проведение работ по реализации проекта "Благоустройство центрального сквера в городе Княгинино"

(в случае признания проекта победителем конкурсного отбора)

Проект 2. Обеспечение финансирования  строительства здания на площади "Ярмарки выходного дня" (1 этап- строительство здания за счет средств местного бюджета)

Проект 1. Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале моногорода Княгинино

2.2. Подписание акта приемки, ввод объекта в эксплуатацию

2.1. Осуществление работ по строительству здания на площади "Ярмарки выходного дня"

«Комплексное развитие моногорода Княгинино»

Нарастающим итогом с 2016 года (рабочие места - с учетом временных)

Нарастающим итогом с 2016 года

При условии выделения субсидий в рамках реализации приоритетног проекта «Формирование современной городской среды» в 2019 году

При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в рамках проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году

При условии отбора заявок в рамках ГП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»

При условии отбора заявок в рамках ГП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»

При условии выделения дополнительных средств по государственной программе «Развитие культуры и туризма Нижегородской области» и выделения субсидии муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ развития туризма

При условии выделения субсидий в рамках реализации приоритетног проекта «Формирование современной городской среды» в 2019 году

При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в рамках проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году

При условии отбора заявок в рамках ГП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»

При условии выделения дополнительных средств по государственной программе «Развитие культуры и туризма Нижегородской области» и выделения субсидии муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ развития туризма

При условии выделения субсидий в рамках реализации приоритетног проекта «Формирование современной городской среды» в 2019 году

При условии признания проекта победителем конкурсного отбора в рамках проекта по поддержке местных инициатив в 2019 году

при условии отбора заявок в рамках ГП «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области»

При условии выделения дополнительных средств по государственной программе «Развитие культуры и туризма Нижегородской области» и выделения субсидии муниципальным образованиям на софинансирование муниципальных программ развития туризма