Приложение

к письму от ___№___

-10-913/15

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области

(за январь-декабрь 2020 года)

|  | Наименование ответственного исполнителя мероприятий: Администрация Княгининского муниципального района |  |
| --- | --- | --- |
|  | Период отчетности: январь- декабрь 2020 года |  |

| № п/п (в соответ-ствии с «дорож-ной картой») | Наименование мероприятия «дорожной карты» |  | Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2021) | Наименование целевого показателя (в соответствии с «дорожной картой») | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение за 2019 год | Плановое значение на 2020 год (в соответствии с «дорожной картой») | Фактическое значение за январь-декабрь 2020 года (по состоянию на 01.01.2021) |
|  | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Обеспечение предоставления на безвозмездной основе консультационных услуг для субъектов предпринимательской деятельности |  | В рамках муниципальной программы «Развитие предпринимательства Княгининского района» в целях оказания поддержки СМСП в 2019 году построено здание на площади Ярмарки «выходного дня» на 50 мест. Оказана финансовая помощь 47 СМП в рамках муниципальной программы развитие агропромышленного комплекса, консультационная 36 СМП. В 2020 году оказывалась помощь организациям пострадавшим от новой коронавирусной инфекции COVID-19 -93 СМП, также было реализовано мероприятие по обеспечению жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости («Автолавка в село») -1 СМП, в рамках муниципальной программы развитие агропромышленного комплекса -36 СМП. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплекс услуг (в том числе финансовых услуг, консультационной и образовательной поддержки), от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области (нарастающим итогом), % | 34 | 35 | 54 |
| 1.3.1 | Анализ практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2016 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» |  | Администрацией Княгининского муниципального района нормативных актов которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции не принималось. Действий (бездействий), которые также могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции не осуществлялось. Соглашений которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции также не заключалось | Число нарушений органами исполнительной власти Нижегородской области и ОМСУ Федерального закона от 26 июля 2016 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 15 и 16), ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Сокращение количества муниципальных предприятий на конкурентных рынках Нижегородской области |  | В 2018 году реорганизовано МУП «Соловьевское ЖКХ» путем присоединения к МУП «Княгининское ЖКХ». В 2019 и 2020 годах ликвидации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий не планировалось. | Количество ликвидированных и реорганизованных муниципальных унитарных предприятий, ед. (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества |  | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов будет проводиться по мере необходимости | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | Имущество не реализовывалось | Постоянно | Имущество не реализовывалось |
| 1.4.7. | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области (повышение качества работы действующих предприятий, сокращение расходов, оптимизация численности персонала) |  | В целях эффективности деятельности муниципальных предприятий в 2019, 2020 годах проведена следующая работа: МУП «Тепловик» -проведена оптимизация расходов в связи с вводом на котельных района системы диспетчеризации и автоматизации учета электроэнергии (установлены специализированные электросчетчики); МУП «Княгининское ЖКХ» проведена реконструкция водопровода: старые стальные трубы заменены на полиэтиленовые (ПНД) – порядка 4 тыс.м. | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности Нижегородской области, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности, % | 0 | 50 | 50 |
| 1.6.1. | Анализ целевого использования государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества, выявление неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, их передача негосударственным (немуниципальным) организациям (с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура) |  | Все муниципальное имущество используется по назначению. Имеется не используемое имущество, высвободившееся в результате оптимизации. Данное имущество включено в прогнозный план приватизации. | Доля государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, используемых по назначению, % | 100 | 100 | 100 |
| 1.8.1. | Разработка и проведение серии методических семинаров для сотрудников ОМСУ и руководителей (представителей) СО НКО в малых городах и селах |  | На территории Княгининского муниципального района действует АНО Центр социальных услуг «Долголетие». В 2020 году в целях оказания методической помощи некоммерческим организациям управляющий делами администрации Княгининского муниципального района прошел обучение в центре развития НКО по направлениям: -«Цели устойчивого развития для НКО»; -«Поиск средств для НКО»; -«Социальное проектирование в НКО». | Количество проведенных семинаров, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.10.1. | Проведение мероприятий по развитию научно- технического творчества: областных конкурсов технического творчества, соревнований по спортивно- техническим видам спорта, областных конкурсов детского и юношеского медиатворчества, информационных технологий, регионального фестиваля «РобоФест-НН» |  | В 2020 году команда учащихся общеобразовательных школ Княгининского муниципального района участвовала в областном фестивале «Таланты земли Нижегородской», региональный конкурс «Вега –Хакатон», который проходил в Княгининском университете и заняла 1 место в направлении «Виртуальный Нижний Новгород». | Увеличение количества детей и молодежи по участию в мероприятиях, направленных на развитие научно- технического творчества, чел. | 4 | 5 | 7 |
| 1.11.3. | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» информации об объектах (наименование, местонахождения, характеристики, целевое значение, существующие ограничения их использования и обременения правами третьих лиц), находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области |  | Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Княгининского муниципального района по состоянию на 01.01.2021 размещена на сайте администрации Княгининского муниципального района: http://admknyaginino.ru/reestr-imushhestva-municipalnoj-sobstvennosti-knyagininskogo-rajona-nizhegorodskoj-oblasti/ | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области | да | да | да |
| 1.11.5. | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование |  | Информации об имуществе, находящемся в собственности администрации Княгининского муниципального района размещена на сайте администрации Княгининского муниципального района в сети «Интернет»: http://admknyaginino.ru/perechen-municipalnogo-imushhestva-knyagininskogo-municipalnogo-rajona-nizhegorodskoj-oblasti-dlya-sodejstviya-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-vklyuchennogo-v-perechen-na-territorii-knyagininskogo-municipalnogo-rajona-nizhegorodskoj/ | Размещение и актуализация информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований на официальном сайте Правительства Нижегородской области и сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» | да | да | да |
| 1.24.4. | Организация ОМСУ работы по внедрению антимонопольного комплаенса |  | Постановление администрации Княгининского муниципального района от 30.12.19 №1074 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области размещено на сайте администрации Княгининского муниципального района в сети «Интернет»: http://admknyaginino.ru/ob-organizacii-sistemy-vnutrennego-obespecheniya-sootvetstviya-trebovaniyam-antimonopolnogo-zakonodatelstva-v-administracii-knyagininskogo-municipalnogo-rajona-nizhegorodskoj-oblasti/ | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» муниципальных правовых актов о внедрении антимонопольного комплаенса | 1 | 1 | 1 |
| 1.28.6. | Организация и проведение мониторингов деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  | Мониторинг проводится ежегодно | Количество проведенных мониторингов, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Предоставление субсидий негосударственным образовательным организациям, включая индивидуальных предпринимателей, имеющим лицензию на образовательную деятельность, на заявительной основе | В 2019 и в 2020 годах заявлений от негосударственных образовательных организаций, включая индивидуальных предпринимателей, имеющим лицензию на образовательную деятельность в администрацию Княгининского муниципального района не поступало | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, % | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 2.1.2. |  | Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг дошкольного образования, к информации о предусмотренных мерах поддержки (в т.ч. гарантийной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства) | Информация о предусмотренных мерах поддержки хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг дошкольного образования доводится персонально. |  |  |  |  |
| 2.1.3. |  | Развитие муниципально-частного партнёрства по организации дошкольного образования (предоставление индивидуальным предпринимателям на конкурсной основе муниципальных помещений для предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста) | Услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста частными предприятиями на территории Княгининского района не оказываются. |  |  |  |  |
| 2.1.6. |  | Консультирование субъектов предпринимательской деятельности по вопросам участия в государственных и муниципальных закупках | Муниципальными заказчиками заказов на оказание услуг по дошкольному образованию не размещалось. |  |  |  |  |
| 2.1.7. |  | Недопущение создания преимущественных условий отдельным субъектам предпринимательской деятельности при проведении конкурсных процедур |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. |  | Консультирование субъектов предпринимательской деятельности по вопросам участия в государственных и муниципальных закупках | Организаций частной формы собственности, оказывающих услуги дополнительного образования детей, на территории Княгининского муниципального района не зарегистрировано. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (доля численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования организациями частной формы собственности, в общей численности детей, которым в отчетном периоде были оказаны услуги дополнительного образования всеми организациями (всех форм собственности), % | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.7. |  | Недопущение создания преимущественных условий отдельным субъектам предпринимательской деятельности при проведении конкурсных процедур |  |  |  |  |  |
| Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.3. |  | Проведение инвентаризации действующих мест погребения | Ритуальные услуги в районе оказывают частные организации. Инвентаризация кладбищ проводится силами администраций поселений. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (доля выручки организаций частной формы собственности, от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), за исключением выручки от оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и благоустройству кладбищ), % | 100 | 100 | 100 |
| 2.10.4. |  | Обеспечение информационной и консультационной поддержки участникам рынка | Информационная и консультационная поддержка организациям, оказывающим ритуальные услуги оказывается. |  |  |  |  |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1. |  | Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов рынка к информации о планируемых закупках в сфере проведения работ по благоустройству | Определение подрядчиков для выполнения работ по благоустройству осуществляется в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». План закупок и извещение о проведение конкурсных процедур размещается в ЕИС. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (доля объема выручки организаций частной формы собственности от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов), % | 100 | 100 | 100 |
| 2.13.2. |  | Обеспечение равных условий участия в муниципальных закупках для всех участников рынка | Все муниципальные контракты по благоустройству городской среды в 2019 и 2020 годах заключены с частными организациями. |  |  |  |  |
| 2.13.3 |  | Оказание консультационных услуг предпринимателям по существующим мерам поддержки бизнеса | Консультационные услуги оказываются по мере обращения |  | 100 | 100 | 100 |
| 2.13.4. |  | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | Все проекты в сфере благоустройства городской среды выносились на общественное обсуждение и одобрены населением города Княгинино | Доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по благоустройству городской среды, определенных жителями в качестве приоритетных, в общем числе муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды, % | 100 | 100 | 100 |
| 2.13.5. |  | Расширение практики муниципально-частного партнерства в сфере благоустройства городской среды в рамках регионального проекта «Местные инициативы» | В рамках областной программы поддержки местных инициатив в городе Княгинино в 2019 году реализован 1 проект, в 2020 также 1. | Количество проектов по благоустройству городской среды, реализуемых в рамках проекта «Местные инициативы», ед. | 1 | 1 | 1 |
| Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.2. |  | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 06 февраля 2006 г. № 75. | Управляющей организацией в Княгининском районе является МУП «Княгининское ЖКХ». | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (доля общей площади помещений, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности в общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у всех хозяйствующих субъектов (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами), % | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.3. |  | Недопущение необоснованного укрупнения лотов при организации и проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 6 февраля 2006 г. № 75 | Мероприятие в 2019 и в 2020 годах не реализовывалось. |  | 0 | 0 | 0 |
| Рынок поставки сжиженного газа в баллонах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15.2. |  | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам развития собственного дела, в том числе по вопросам лицензирования | Поставку сжиженного газа в баллонах на территории Княгининского района осуществляет ООО «Газэнергосеть –Нижний Новгород». Консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам развития собственного дела, в том числе по вопросам лицензирования оказываются по мере обращения. | Доля организаций частной формы собственности в сфере поставки сжиженного газа в баллонах (доля объема реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (м3) организациями частной формы собственности от общего объема реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (м3) всеми хозяйствующими субъектами), % | 100 | 100 | 100 |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.1 |  | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам | Конкурс на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам проводился администрацией Княгининского муниципального района в 2020 году. Единственным участником конкурса было МУП «Княгининское ЖКХ» | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2. |  | Оказание консультационных услуг участникам рынкам по существующим мерам поддержки и вопросам лицензирования | Консультационные услуги оказываются по мере обращения хозяйствующих субъектов. |  |  |  |  |
| 2.18.3. |  | Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков | Рейдовые мероприятия в 2020 году проводились в рамках исполнения Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 года №27 «О введении режима повышенной готовности». |  |  |  |  |
| Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.1. |  | Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков | Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков администрация Княгининского муниципального района в 2019 и 2020 годах не принимала. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % |  |  |  |
| Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.1. |  | Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории Нижегородской области, в том числе в размещении оборудования базовых станций на землях и объектах государственной и муниципальной собственности на территории Нижегородской области по мере поступления запросов от организаций-операторов | Администрацией Княгининского муниципального района заключено 5 договоров с операторами сотовой связи на выделение земельных участков и 6 на предоставление муниципального имущества для размещения оборудования. В 2020 году заявлений от операторов сотовой связи на выделение земельных участков и предоставление помещений не поступало. | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, по отношению к показателям 2018 года, % | 11 | 11 | 11 |
| 2.22.3. |  | Недопущение создания преимущественных условий отдельным субъектам предпринимательской деятельности при участии в муниципальных закупах | Определение исполнителей для выполнения услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». План закупок и извещение о проведение конкурсных процедур размещается в ЕИС. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» (доля объема реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (Гбайт) организациями частной формы собственности в общем объеме реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (Гбайт) организациями всех форм собственности), % | 100 | 100 | 100 |
| Рынок переработки водных биоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.30.2. |  | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления государственной поддержки организациям, осуществления государственных и муниципальных закупок. | Хозяйствующие субъекты по переработке водных биоресурсов в Княгининском муниципальном районе отсутствуют. | Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов (доля объема продукции, произведенной из водных биоресурсов организациями частной формы собственности, в общем объеме продукции всех хозяйствующих субъектов), % | 0 | 0 | 0 |
| 2.30.3. |  | Обеспечение равных условий участия в муниципальных закупках для всех организаций, действующих на рынке |  |  |  |  |  |
| Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.38.1. |  | Оказание консультационных услуг предпринимателям по существующим мерам поддержки бизнеса | Хозяйствующие субъекты работающие в сфере наружной рекламы в Княгининском муниципальном районе отсутствуют. | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, % | 0 | 0 | 0 |
| 2.38.2. |  | Создание отдельного раздела на официальном сайте в сети «Интернет» по наиболее часто задаваемым вопросам с возможностью обратной связи |  |  |  |  |  |
| Иные рынки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.40.1. |  | Оказание консультационных услуг субъектам туристской индустрии по разработке туристских маршрутов, связанных с посещением туристских центров Нижегородской области | На рынке деятельности в сфере туризма на территории Княгининского муниципального района в настоящее время действует 1 муниципальное предприятие - МБУК «Культурно-досуговое объединение». На конец 2018 года в районе действовало 6 экскурсионных маршрутов. В 2019 году разработан 1 маршрут, в 2020 -1. Консультационные услуги субъектам туристской индустрии по разработке туристских маршрутов оказываются по мере обращения. | Количество разработанных маршрутов/ экскурсий (нарастающим итогом к показателю 2018 году), ед. | 7 | 8 | 8 |
| 2.40.2. |  | Содействие созданию (развитию деятельности) объектов туристской индустрии в кластере «Арзамас- Саров-Дивеево» | В данном мероприятие администрация Княгининского муниципального района участия не принимала | Количество созданных объектов туриндустрии (нарастающим итогом к показателю 2018 году), ед. | 0 | 0 | 0 |

В случае невыполнения мероприятия/недостижения планового значения показателя необходимо представить обоснование причин невыполнения.