Приложение

к письму от ___№___

-10-913/15

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области

(за январь-декабрь 2019 года)

|  | Наименование ответственного исполнителя мероприятий: Администрация Княгининского района |  |
| --- | --- | --- |
|  | Период отчетности: январь-декабрь 2019 года |  |

| № п/п (в соответ-ствии с «дорож-ной картой») | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2020) | Наименование целевого показателя (в соответствии с «дорожной картой») | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Фактическое значение за 2018 год | Плановое значение на 2019 год (в соответствии с «дорожной картой») | Фактическое значение за январь-декабрь 2019 года (по состоянию на 01.01.2020) |
|  | Системные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Анализ практики реализации государственных функций и услуг, относящихся к полномочиям субъекта Российской Федерации, а также муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26 июля 2016 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | Администрацией Княгининского района нормативных актов которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции не принималось. Действий (бездействий), которые также могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции не осуществлялось. Соглашений которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции также не заключалось. | Число нарушений органами исполнительной власти Нижегородской области и ОМСУ Федерального закона от 26 июля 2016 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 15 и 16), ед. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Сокращение количества муниципальных предприятий на конкурентных рынках Нижегородской области | В 2018 году реорганизовано МУП «Соловьевское ЖКХ» путем присоединения к МУП «Княгининское ЖКХ». В 2019 году ликвидации и реорганизации муниципальных унитарных предприятий не планировалось. | Количество ликвидированных и реорганизованных муниципальных унитарных предприятий, ед. (нарастающим итогом) | 1 | 0 | 0 |
| 1.4.4. | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов будет проводиться по мере необходимости | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур | Имущество не реализовывалось | Постоянно | Имущество не реализовывалось |
| 1.4.7. | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области (повышение качества работы действующих предприятий, сокращение расходов, оптимизация численности персонала) | В целях эффективности деятельности муниципальных предприятий в 2019 году проведена следующая работа: МУП «Тепловик» -проведена оптимизация расходов в связи с вводом на котельных района системы диспетчеризации; МУП «Княгининское ЖКХ» проведена реконструкция водопровода: старые стальные трубы заменены на полиэтиленовые (ПНД) – порядка 2 тыс.м. | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности Нижегородской области, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности, % | 0 | 50 | 0 |
| 1.6.1. | Анализ целевого использования государственных и муниципальных объектов недвижимого имущества, выявление неиспользуемых по назначению объектов социальной сферы, их передача негосударственным (немуниципальным) организациям (с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, культура) | Все муниципальное имущество используется по назначению. Имеется не используемое имущество, высвободившееся в результате оптимизации. Данное имущество включено в прогнозный план приватизации. | Доля государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, используемых по назначению, % | 100 | 100 | 100 |
| 1.11.3. | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» информации об объектах (наименование, местонахождения, характеристики, целевое значение, существующие ограничения их использования и обременения правами третьих лиц), находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области | Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Княгининского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 размещена на сайте администрации Княгининского района: http://admknyaginino.ru/reestr-imushhestva-municipalnoj-sobstvennosti-knyagininskogo-rajona-nizhegorodskoj-oblasti/ | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» актуальной информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Нижегородской области | да | да | да |
| 1.11.5. | Обеспечение опубликования и актуализации в сети «Интернет» информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование | Информации об имуществе, находящемся в собственности администрации Княгининского муниципального района размещена на сайте администрации Княгининского муниципального района в сети «Интернет»: http://admknyaginino.ru/perechen-municipalnogo-imushhestva-knyagininskogo-municipalnogo-rajona-nizhegorodskoj-oblasti-dlya-sodejstviya-razvitiyu-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-vklyuchennogo-v-perechen-na-territorii-knyagininskogo-municipalnogo-rajona-nizhegorodskoj/ | Размещение и актуализация информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований на официальном сайте Правительства Нижегородской области и сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» | да | да | да |
| 1.25.4. | Организация ОМСУ работы по внедрению антимонопольного комплаенса | Постановление администрации Княгининского муниципального района от 30.12.19 №1074 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Княгининского муниципального района Нижегородской области размещено на сайте администрации Княгининского муниципального района в сети «Интернет»: http://admknyaginino.ru/ob-organizacii-sistemy-vnutrennego-obespecheniya-sootvetstviya-trebovaniyam-antimonopolnogo-zakonodatelstva-v-administracii-knyagininskogo-municipalnogo-rajona-nizhegorodskoj-oblasti/ | Размещение на официальных сайтах муниципальных образований Нижегородской области в сети «Интернет» муниципальных правовых актов о внедрении антимонопольного комплаенса | 0 | 1 | 1 |
| 1.29.6. | Организация и проведение мониторингов деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия Нижегородской области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | В 2019 году мониторинг за 2018 год проведен, за 2019 год будет проведен до 10.02.2020 года. | Количество проведенных мониторингов, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Развитие муниципально-частного партнёрства по организации дошкольного образования (предоставление индивидуальным предпринимателям на конкурсной основе муниципальных помещений для предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста) | Муниципальных помещений для организации дошкольного образования не предоставлялось. На рынке услуг дошкольного образования в Княгининском муниципальном районе работают 2 индивидуальных предпринимателя. Численность обучающих составляет порядка 40 человек. | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы -образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.2 | Проведение инвентаризации действующих мест погребения | Ритуальные услуги в районе оказывают частные организации. . Инвентаризация кладбищ проводится силами администраций поселений. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (доля выручки организаций частной формы собственности, от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов (всех форм собственности), за исключением выручки от оказания услуг (выполнения работ) по содержанию и благоустройству кладбищ), % | 100 | 100 | 100 |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1. | Обеспечение доступа хозяйствующих субъектов рынка к информации о планируемых закупках в сфере проведения работ по благоустройству | Определение подрядчиков для выполнения работ по благоустройству осуществляется в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». План закупок и извещение о проведение конкурсных процедур размещается в ЕИС. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (доля объема выручки организаций частной формы собственности от общего объема выручки всех хозяйствующих субъектов), % | 100 | 100 | 100 |
| 2.13.2. | Обеспечение равных условий участия в муниципальных закупках для всех участников рынка | Все муниципальные контракты по благоустройству городской среды в 2018 и 2019 годах заключены с частными организациями. |  |  |  |  |
| 2.13.3. | Проведение опросов населения для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | Все проекты в сфере благоустройства городской среды выносились на общественное обсуждение и одобрены населением города Княгинино | Доля муниципальных контрактов, заключенных для реализации проектов по благоустройству городской среды, определенных жителями в качестве приоритетных, в общем числе муниципальных контрактов в сфере благоустройства городской среды, % | 100 | 100 | 100 |
| 2.13.4. | Расширение практики муниципально-частного партнерства в сфере благоустройства городской среды в рамках регионального проекта «Местные инициативы» | В рамках областной программы поддержки местных инициатив в городе Княгинино в 2018 году реализован 1 проект, в 2019 также 1. | Количество проектов по благоустройству городской среды, реализуемых в рамках проекта «Местные инициативы», ед. | 1 | 1 | 1 |
| Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |  |  |
| 2.14.2. | Снижение количества нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурсов по отбору управляющей организации, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 06 февраля 2006 г. № 75. | Управляющей организацией в Княгининском районе является МУП «Княгининское ЖКХ». | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (доля общей площади помещений, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности в общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у всех хозяйствующих субъектов (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами), % | 0 | 0 | 0 |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |
| 2.18.1 | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам | Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам осуществляет МУП «Княгининское ЖКХ» по регулируемым тарифам. Конкурсов на право осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам в 2018 и 2019 году не проводилось. Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков администрация Княгининского муниципального района в 2018 и 2019 годах не принимала. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % | 0 | 0 | 0 |
| 2.18.2. | Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |
| 2.19.1. | Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков | Участие в рейдовых мероприятиях в рамках деятельности межведомственной комиссии по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков администрация Княгининского муниципального района в 2018 и 2019 годах не принимала. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по количеству перевезенных пассажиров), % |  |  |  |
| 2.19.2. | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке | Организацией межмуниципальных маршрутов администрация Княгининского муниципального района в 2018 и в 2019 годах не занималась. | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке |  |  |  |
|  |  |  | Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского автомобильного транспорта, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, от общего числа рейсов по межмуниципальным маршрутам пассажирского автомобильного транспорта, % |  |  |  |
| Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |
| 2.22.1. | Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории Нижегородской области, в том числе в размещении оборудования базовых станций на землях и объектах государственной и муниципальной собственности на территории Нижегородской области по мере поступления запросов от организаций-операторов | Администрацией Княгининского района заключено 13 договоров с операторами сотовой связи на выделение земельных участков. В 2018 и в 2019 годах заявлений от операторов сотовой связи на выделение земельных участков не поступало. | Увеличение количества объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, по отношению к показателям 2018 года, % |  |  |  |
| Рынок переработки водных биоресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2.30.2. | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам предоставления государственной поддержки организациям, осуществления государственных и муниципальных закупок. | Хозяйствующие субъекты по переработке водных биоресурсов в Княгининском районе отсутствуют. | Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов (доля объема продукции, произведенной из водных биоресурсов организациями частной формы собственности, в общем объеме продукции всех хозяйствующих субъектов), % |  |  |  |
| 2.30.3. | Доля организаций частной формы собственности на рынке переработки водных биоресурсов (доля объема продукции, произведенной из водных биоресурсов организациями частной формы собственности, в общем объеме продукции всех хозяйствующих субъектов), % |  |  |  |  |  |

В случае невыполнения мероприятия/недостижения планового значения показателя необходимо представить обоснование причин невыполнения.