Приложение 2

к письму от 18.01.2017  № __93___-913/15

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в Нижегородской области

(за январь-декабрь 2016 года)

|  | Наименование ответственного исполнителя мероприятий: Администрация Княгининского района Нижегородской области |  |
| --- | --- | --- |
|  | Период отчетности: январь-декабрь 2016 года |  |

| № п/п (в соответ-ствии с «дорож-ной картой») | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Фактический результат выполнения мероприятия ( по состоянию на 01.01.2017) | Наименование целевого показателя (в соответствии с «дорожной картой») | Значение целевого показателя |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение на 2016 год ( в соответствии с «дорожной картой») | Фактическое значение (по состоянию на 01.01.2017) | Методика расчета показателей, источник информации (статистика, ведомственные отчеты и др.) |
| 2.1.1 | Увеличение доли конкурентных процедур путем размещения извещений об осуществлении конкурентных процедур, в том числе совместных торгов, в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru), в сроки и порядке, установленном действующим законодательством. | В 1 полугодие на 1 процедуру определения поставщиков было 1,7 участников. Всего за 2016 - 2,1 участник. Работа по увеличению доли конкурентных процедур путем размещения извещений об осуществлении конкурентных процедур будет продолжена. | Среднее количество участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на одну процедуру состоявшихся торгов, ед | 4,7 на одну процедуру состоявшихся торгов | 2,1 | Администрация Княгининского района |
| 2.2.3. | Внедрение и проведение процедур оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов нормативных правовых актов Нижегородской области и экспертизы действующих нормативных правовых актов на предмет развития конкуренции. | В 2016 году процедуру оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) прошел 1 проект нормативного правового акта Княгининского района Нижегородской области. | Доля проектов нормативных актов, по которым проведена ОРВ, от общего количества принятых нормативных актов (для актов, подлежащих ОРВ), % | 100 | 100 | Администрация Княгининского района |
| 2.3.2. | Проведение комплекса мероприятий по повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий Нижегородской области, а именно: -ликвидация убыточных предприятий; -повышение качества работы действующих предприятий (сокращение расходов, оптимизация численности персонала). | В целях повышения эффективности и качества деятельности муниципальных предприятий в 2016 году проведена следующая работа: МУП «Тепловик 1»: - закрыта неэффективная убыточная котельная на ул. Аграрная в г. Княгинино; -в котельной на пер. Володарского установлен дополнительный газовый котел; -завершено строительство новых очистных сооружений с применением энергосберегающих технологий; - в ходе подготовки к осеннее - зимнему периоду заменено 50 метров теплотрассы к школе в с. Покров, 400 метров теплотрасс по г. Княгинино. Проведен текущий ремонт котельных, все котельные готовы к отопительному сезону. Заменен котел ИШМА-100 на газовой котельной на ул. Ленина в г. Княгинино; -установлен дополнительный насос на канализационно–насосной станции № 1 на ул. Новозапрудная в г. Княгинино. МУП «Княгининское ЖКХ»: -установлены системы управления погружными насосами в 3 сельских населенных пуктах; -в с. Ананье поставлен новый каптаж для сбора питьевой воды; -в д. Горшково проложена новая водопроводная сеть протяженностью 1,1 км, оборудовано 2 новых колодца; - проложено 2,4 км новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб и заменено 20 насосов на водозаборных скважинах. | Доля безубыточных предприятий, находящихся в муниципальной собственности, от общего количества предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в муниципальной собственности,% | 76 | 67 | Администрация Княгининского района |
| 2.3.6. | Разработка и утверждение комплексных планов (программ) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями, муниципальными некоммерческими организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность, в котором содержатся в том числе ключевые показатели эффективности деятельности, целевые показатели доли муниципального участия (сектора) в различных отраслях экономики | Разработка и утверждение комплексных планов (программ) по эффективному управлению муниципальными предприятиями и учреждениями будет проводиться по мере получения рекомендаций от органов исполнительной власти Нижегородской области | Правовой акт органов местного самоуправления, ед. Рекомендации от органов исполнительной власти Нижегородской области органам местного самоуправления по эффективному управлению муниципальным имуществом (по отраслевой принадлежности), ед. | 1 |  | Администрация Княгининского района |
| 2.3.8. | Разработка, утверждение и реализация плана приватизации муниципального имущества. | Прогнозный план приватизации муниципального имущества Княгининского района Нижегородской области на 2016 год утвержден решением Земского собрания Княгининского района Нижегородской области от 26.11.2015 года №31. | Муниципальный правовой акт, ед. | 1 | 1 | Администрация Княгининского района |
| 2.3.10. | Проведение хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации имущества. | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов будет проводиться по мере необходимости. | Реализация имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципальных образований в которых составляет 50 и более процентов, на основе публичных торгов или иных конкурентных процедур. | постоянно |  | Администрация Княгининского района |
| 2.3.12. | Учет в конкурсной документации условий, по которым хозяйствующие субъекты при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях с иными хозяйствующими субъектами. | Рекомендации по увеличению доли конкурентных процедур , согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами не разработаны. Необходима помощь министерства экономики и конкурентной политики Нижегородской области. | Рекомендации по увеличению доли конкурентных процедур , согласно которым хозяйствующие субъекты, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, при допуске к участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд принимают участие в указанных закупках на равных условиях (с проведением конкурентных процедур) с иными хозяйствующими субъектами. | 1 | - | Администрация Княгининского района |
| 2.18.1. | Заключение соглашений между министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области и органами местного самоуправления о внедрении Стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области | Соглашение о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Нижегородской области между министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области и администрацией Княгининского муниципального района Нижегородской области заключено 18.02.2016 года № 116. | Доля ОМСУ, заключивших и реализующих соглашения, % | 100 | 100 | Администрация Княгининского района |
| 2.18.2. | Разработка и реализация ведомственных планов ОМСУ в разрезе ведомств – структурных подразделений администраций района | Разработан План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Княгининском районе Нижегородской области, утвержден постановлением администрации Княгининского района Нижегородской области от 29.12.2016 №2261. | Доля ОМСУ, утвердивших и реализующих ведомственные планы | 100 | 100 | Администрация Княгининского района |
| Мероприятия в рамках стратегических и программных документов (приложение к «дорожной карте») |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 | Указываются конкретные результаты от выполнения мероприятий в количественном выражении |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

ФИО руководителя, подпись       Глава администрации    района                                   А.Н. Ерофеев

ФИО ответственного исполнителя, телефон    Колобова А.Н. 883166 4-19-59