- Форма 1

- Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил

Княгининского района

за 2016 год

- 1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 18 мероприятий программы развития производительных сил Княгининского района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2016 году, реализовываются 18 (или 100,0%).

За счет реализации Программы получено:

| Показатели | По плану за 2016 год | Факт 2016 года | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн руб. | 105,56 | 132,8 | 125,8 |
| Объем отгруженной продукции, млн руб. | 1439,56 | 1457,75 | 101,3 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 54,07 | 54,17 | 100,2 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 18 | 17 | 94,4 |

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

Начато строительство здания на площади «Ярмарки выходного дня»; Построено здание и установлено оборудование по производству минеральных вод и других безалкогольных напитков на предприятие ООО «Сервис-НН».

Реконструированы (модернизированы):

Строительство, реконструкция зданий 4-х магазинов в г. Княгинино.________

Не реализовывались мероприятия:

- 0

- Эффективность реализации Программы

| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), % | 85,2 |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), % | 45,5 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), % | 34,4 |

- 2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района (заполняется только по муниципальным районам)

Из 5 поселений Княгининского района мероприятия Программы реализуются в 5.

- Участие поселений в реализации

- Программы за 2016 год

| Поселение | Количество мероприятий, реализуемых в рамках Программы | Инвестиции, млн руб. |  |  | Объем отгруженной продукции, млн руб. |  |  | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. |  |  | Создано новых рабочих мест, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану за 2016 год | факт | % от плана | по плану за 2016 год | факт | % от плана | по плану за 2016 год | факт | % от плана | по плану за 2016 год | факт | % от плана |
| Ананьевский сельсовет | 1 | 5 | 5 | 100 | 1,9 | 1,9 | 100,0 | 0,13 | 0,13 | 100,0 | - |  |  |
| Белкинский сельсовет | 1 |  |  |  | 16,2 | 16,25 | 100,3 | 0,33 | 0,34 | 103,0 | - |  |  |
| Возрожденский сельсовет | 2 |  |  |  | 21,5 | 22,5 | 104,6 | 1,55 | 1,55 | 100,0 | - | 2 | - |
| Соловьевский сельсовет | 2 |  |  |  | 30,8 | 31,1 | 101,0 | 2,05 | 2,1 | 102,4 | - | 2 | - |
| город Княгинино | 12 | 100,56 | 127,8 | 121,1 | 1369,16 | 1386,0 | 101,2 | 50,01 | 50,03 | 100,0 | 18 | 13 | 72,2 |

- Вклад поселений

в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

| Поселение | Доля в общем объеме инвестиций (вложенных в целом по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме отгруженной продукции (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (по району в рамках Программы) | Доля в общем количестве созданных рабочих мест (по району в рамках Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ананьевский сельсовет | 3,8 | 0,13 | 0,24 | - |
| Белкинский сельсовет | - | 1,11 | 0,63 | - |
| Возрожденский сельсовет | - | 1,54 | 2,86 | 11,8 |
| Соловьевский сельсовет | - | 2,13 | 3,88 | 11,8 |
| город Княгинино | 96,2 | 95,09 | 92,39 | 76,4 |