- Форма 1

- Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил

Княгининского района

за 2018 год

- 1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 20 мероприятия программы развития производительных сил Княгининского района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2018 году, реализовываются 20 (или 100,0%).

За счет реализации Программы получено:

| Показатели | По плану за 2017 год | Факт 2017 года | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн руб. | 133,2 | 133,2 | 100,00 |
| Объем отгруженной продукции, млн руб. | 2665,24 | 2744,24 | 102,96 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 55,66 | 55,66 | 100,0 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 13 | 13 | 100,0 |

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

Строительство, реконструкция зданий 3-х магазинов в г. Княгинино;

Реконструированы (модернизированы):

ГБОУ ВО "Нижегородский государственный инженерно-экономический университет" - реконструкция учебно-лабораторного корпуса №3 в г. Княгинино

Также в рамках программы произведен частичный ремонт центральной улицы Октябрьская и проведено благоустройство центрально сквера в городе Княгинино, благоустройство дворовых территорий.

Не реализовывались мероприятия:

- 0

- Эффективность реализации Программы

| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), % | 64,0* |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), % | 84,6* |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), % | 35,3* |

*оценка

- 2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района (заполняется только по муниципальным районам)

Из 5 поселений Княгининского района мероприятия Программы реализуются в 4.

- Участие поселений в реализации

- Программы за 2018 год

| Поселение | Количество мероприятий, реализуемых в рамках Программы | Инвестиции, млн руб. |  |  | Объем отгруженной продукции, млн руб. |  |  | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. |  |  | Создано новых рабочих мест, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану за 2018 год | факт | % от плана | по плану за 2018 год | факт | % от плана | по плану за 2018 год | факт | % от плана | по плану за 2018 год | факт | % от плана |
| Ананьевский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белкинский сельсовет | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 16,5 | 100,0 | 0,40 | 0,40 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Возрожденский сельсовет | 1 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | 21,0 | 100,0 | 1,31 | 1,31 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| Соловьевский сельсовет | 2 | 0 | 0 | 0 | 24,14 | 24,14 | 100,0 | 1,8 | 1,8 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| город Княгинино | 16 | 133,2 | 133,2 | 100,0 | 2603,6 | 2682,6 | 103,0 | 52,15 | 52,15 | 100,0 | 13 | 13 | 100,0 |

- Вклад поселений

в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

| Поселение | Доля в общем объеме инвестиций (вложенных в целом по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме отгруженной продукции (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (по району в рамках Программы) | Доля в общем количестве созданных рабочих мест (по району в рамках Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ананьевский сельсовет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Белкинский сельсовет | 0 | 0,6 | 0,73 | 0 |
| Возрожденский сельсовет | 0 | 0,77 | 2,35 | 0 |
| Соловьевский сельсовет | 0 | 0,88 | 3,23 | 0 |
| город Княгинино | 100,0 | 97,75 | 93,69 | 100,0 |