- Аналитическая записка по итогам реализации программы

развития производительных сил Княгининского

района (городского округа)

за 1 полугодие 2015 года

- 1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 20 мероприятий программы развития производительных сил Княгининского района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2015 году, реализовываются 20 (или 100,0%).

За счет реализации Программы получено:

| Показатели | По плану за 2015 год | Факт 1 полугодие 2015 года | % от плана |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций, млн руб. | 116,64 | 36,14 | 31,0 |
| Объем отгруженной продукции, млн руб. | 1331,72 | 868,73 | 65,2 |
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. | 51,91 | 30,68 | 59,1 |
| Создано новых рабочих мест, ед. | 64 | 60 | 93,8 |

В рамках Программы:

Введены в эксплуатацию (построены) следующие объекты:

Открыло свою деятельность предприятие ООО «Княгининская ДСК» - производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов; Построено здание и к концу года планируется открыть производство минеральных вод и других безалкогольных напитков на предприятие ООО «Сервис-НН»;Строительство газопровода высокого давления с установкой ГРПШ напротив дома №14 по ул.Первомайская в г.Княгинино

Реконструированы (модернизированы):

Реконструкция животноводческих комплексов, на 200 голов__в ЗАО «Покровская слобода»; Техническое перевооружение газовой котельной на пер. Володарского в г. Княгинино________________________________________________________________

Не реализовывались мероприятия:

- 0

- Эффективность реализации Программы

| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), % | 50,8 |
| --- | --- |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), % | 58,4 |
| Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), % | 51,7 |

- 2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района (заполняется только по муниципальным районам)

Из 5 поселений Княгининского района мероприятия Программы реализуются в 5.

- Участие поселений в реализации

- Программы за 1 полугодие 2015 года

| Поселение | Количество мероприятий, реализуемых в рамках Программы | Инвестиции, млн руб. |  |  | Объем отгруженной продукции, млн руб. |  |  | Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб. |  |  | Создано новых рабочих мест, ед. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана | по плану за 2015 год | факт | % от плана |
| Ананьевский сельсовет | 1 | 5 | 0 | 0 | 1,7 | 0,9 | 52,9 | 0,12 | 0,07 | 58,3 | - |  |  |
| Белкинский сельсовет | 1 | - |  |  | 15,2 | 8,0 | 52,6 | 0,3 | 0,16 | 53,3 | - |  |  |
| Возрожденский сельсовет | 2 | 10,0 | 6,0 | 60 | 24,2 | 12,03 | 49,7 | 1,7 | 0,91 | 53,5 | 5 | 5 | 100 |
| Соловьевский сельсовет | 2 | - |  |  | 28,8 | 15,0 | 52,1 | 1,9 | 0,9 | 47,4 | - |  |  |
| город Княгинино | 14 | 101,64 | 30,14 | 29,6 | 1261,82 | 832,8 | 66,0 | 47,89 | 28,64 | 59,8 | 59 | 55 | 93,2 |

- Вклад поселений

в общерайонные показатели выполнения Программы (в %)

| Поселение | Доля в общем объеме инвестиций (вложенных в целом по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме отгруженной продукции (по району в рамках Программы) | Доля в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений (по району в рамках Программы) | Доля в общем количестве созданных рабочих мест (по району в рамках Программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ананьевский сельсовет | 0 | 0,10 | 0,23 | - |
| Белкинский сельсовет | - | 0,92 | 0,52 | - |
| Возрожденский сельсовет | 16,6 | 1,38 | 2,97 | 8,3 |
| Соловьевский сельсовет | - | 1,73 | 2,93 | - |
| город Княгинино | 83,39 | 95,86 | 93,35 | 85,94 |